
江苏省水运工程质量鉴定实施细则
       （征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为进一步规范和完善水运工程质量鉴定工作，加强水运工程建设项目质量管理，根据交通运输部《水运工程质量监督规定》、《航道工程竣工验收管理办法》、《港口工程竣工验收办法》和《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》、《水运工程质量检验标准》等有关规定，制定本实施细则。
第二条 本细则适用于我省新建、改建和扩建水运工程，技术改造、养护等水运工程可以参照执行。

第三条 水运工程质量鉴定工作由负责该项目的质量监督机构（以下简称质监机构）组织实施。

第四条 水运工程质量鉴定分为交工验收前质量鉴定（以下简称交工质量鉴定）和竣工验收前质量评定（以下简称竣工质量评定）两个阶段。
沿海港口1000吨级以下且总投资1000万元以下、内河港口300吨级以下且总投资300万元以下的港口工程以及V级以下的航道整治工程，交工质量鉴定和竣工质量评定可合并进行。
第五条 水运工程质量鉴定的依据：

（一）国家和交通运输部颁布的相关法律、法规、规章； 

　　（二）交通运输部和国家颁布的相关技术标准、规范、规程； 

　　（三）建设项目的批准、核准、备案文件； 

　　（四）建设项目的初步设计文件、施工图设计文件、批准的设计变更文件以及概算调整等文件； 

　　（五）主要设备技术规格书或说明书； 

（六）招标文件以及合同文本；

（七）项目质监机构监督过程中有关质量的监督检查、试验检测资料。
第六条 质量鉴定工作应当坚持科学、公正、规范的原则。
第二章 交工质量鉴定
第七条 交工质量鉴定是质监机构对负责监督的水运工程项目在交工验收前，评价已完工程的质量是否符合技术标准及设计和规范要求，是否符合交工验收条件，并为竣工验收质量评定提供依据。
交工质量鉴定分为：船闸工程水下验收交工质量鉴定和建设项目（或者合同段）工程交工质量鉴定。

第八条 船闸工程水下验收交工质量鉴定

　 是指船闸工程放水前的水下工程以及门、机、电无水联合调试验收质量鉴定。应当具备以下条件：

（一）船闸工程土建项目基本完成，具备放水条件；

（二）施工单位对水下工程质量自检合格，监理单位对水下工程质量复检合格；

（三）门、机、电无水联合调试合格，并完成联调报告； 
（四）水下工程质量保证资料基本齐全，符合相关规定； 
（五）建设、设计、监理、施工单位已完成水下工程的工作总结。
第九条 建设项目（或者合同段）工程申请交工质量鉴定应当具备以下条件：

　（一）建设项目（或者合同段）工程合同约定的各项内容已全部完成，少量尾留工程不得影响工程安全使用； 

（二）施工单位按交通运输部《水运工程质量检验标准》及相关规定的要求对工程各单位工程质量自检合格；

　　（三）监理单位对工程各单位工程质量评定合格；
（四）建设单位已经组织设计、监理和施工单位对已完工程进行预验收，且预验收合格（格式见附件1）；

（五）质量保证资料基本齐全，符合相关规定，交工文件经监理审核并按有关规定的内容编制完成；
（六）建设、设计、监理、施工单位已完成建设项目（或者合同段）工程的工作总结。

第十条  交工质量鉴定实施程序

（一）工程项目满足交工质量鉴定条件后，建设单位应当及时向质监机构提出交工质量鉴定申请（格式见附件2）。质监机构在收到书面申请后，经核实符合要求的应当在7个工作日内组织交工验收质量检测工作，在15个工作日内组织交工质量鉴定工作并印发交工质量鉴定意见书（格式见附件3）。对经核实不符合要求的，应当在3个工作日内及时退回并且告知原因；
（二）实体工程质量检测应当结合工程进度分阶段进行，水运工程进行到下列各阶段，建设单位应当通知质监机构进行实体检测。

码头工程：桩基基本完成前，梁板制作完成安装前，主要构件防腐施工前；

道路堆场工程：地基处理基本结束前，基层基本完成前，面层基本完成前；

航道工程：地基处理基本结束前，护岸底板基本结束前，护岸基本结束前；

船闸工程：地基处理基本结束前，底板基本完工前，墙身基本完成前，水下验收前；
干船坞与船台滑道工程：地基处理基本结束前，底板基本完工前，坞墙基本完成前；
桥梁工程：桩基施工基本结束前，墩柱基本完工前，上部机构基本完工前；
（三）质监机构在接到建设单位通知后应当及时组织安排相应阶段的实体检测工作。在完成各阶段工程质量检测工作后，质监机构应当及时向建设单位下发质量检查情况通报，并抄送相应交通行业主管部门。
第十一条  工程实体检测工作由质监机构或者质监机构委托的具有相应试验检测资质的检测单位承担。质监机构应在项目开工前委托具有水运工程相应试验检测资质的单位承担过程中质量鉴定检测工作；质监机构可以根据工程实际情况调整检测项目和频率。

第十二条 交工质量鉴定实施方法

（一）质监机构应成立不少于5人的质量鉴定组实施交工质量鉴定工作，对于技术复杂的大中型工程，可以邀请有关专家参加；
（二）交工质量鉴定工作包括工程建设标准强制性条文符合性审查、工程实体质量检测与评价、工程观感质量评价和工程内业资料审查，并根据检查结果对交工工程予以评分，鉴定工程质量等级；
（三）混凝土强度、钢筋保护层厚度、抗氯离子渗透性能以及混凝土面层厚度等验证性检测按附件9中规定的抽查项目及频率开展，合格判定标准按《水运工程质量检验标准》附录D执行；
（四）工程实体质量检测应当按附录表1中不同工程类别规定的抽查项目及频率开展，并计算工程实体得分；检测项目的规定值或允许偏差按照有关质量检验标准执行； 
（五）工程观感质量评价应当按附录表2中不同水运工程类别规定的检查内容、方法及评分标准执行。评价方法可以采用观察检查、必要时进行量测；
（六）工程质量保证资料核查应当按附录表3中不同工程类型的单位工程质量控制资料、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录进行抽查；并按附录三中评分标准予以评分；
（七）工程建设标准强制性条文符合性审查按附录表4中不同工程类别规定的审查内容进行。符合性审查意见分为“符合”和“不符合”两种结论。
第十三条  对于大型装卸、输送设备、鉴定前需进行重载试运转，按设计要求对相关性能指标进行测试，运行结果应满足设计要求。由国家技术监督部门或相关部门认可的检验机构进行性能检测并出具相关许可证书的，可给予认可。

第十四条  水运工程项目中所包涵的公路、桥梁工程的质量鉴定按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》有关规定执行。
房建、港区铁路、设备安装、防洪工程、绿化、工艺管道由质监机构按本细则及有关规定进行鉴定；由房建、铁路、水利、电力、园林及化工等行业管理部门出具质量意见的，鉴定组可引用其结论。 
第十五条  存在下列情况之一的，不宜组织交工质量鉴定：
（一）混凝土强度、航道疏浚水深等主要指标不符合设计及规范要求；

（二）桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁荷载试验等有任一项不符合设计要求；或者结构主要受力部位存在超过规范规定的裂缝，并未按规定程序和要求进行处理；

（三）工程存在严重质量缺陷、安全隐患或已降低使用功能；
（四）桥梁通航净空、船闸通航尺度、防洪堤标高不满足设计要求；
（五）航道护岸工程存在滑坍失稳或墙后填方有严重沉陷变形；
（六）工程质量保证资料未按要求整理或检查项目不全、频率不足或缺少必要的数据，不能有效证明主要工程所用的原材料、施工工艺及工程质量符合规范规定或资料反映出的工程质量达不到合格标准，不能保证安全运营及正常使用。
第三章    竣工质量评定
第十六条 竣工质量评定是指水运工程交工验收结束后、竣工验收前，质监机构对项目在交工质量鉴定中存在的质量缺陷、试运行过程中出现的问题的整改情况以及尾留工程的完成情况予以核查，对竣工资料整理情况予以审查，对建设项目工程质量状况给予综合评价。
第十七条 竣工质量评定应具备以下条件：
（一）申请竣工验收的建设项目已按批准的建设规模、标准和内容建成，满足生产使用要求，如有尾留工程的，尾留工程不得是主体工程，不得影响工程效果和工程正常运行，尾留工程投资额不得超过工程总概算的5%；
（二）项目试运营期结束，主要工艺设备或设施通过调试以及联动调试具备生产条件，主要技术参数达到设计要求；

（三）建设项目交工验收合格；
（四）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已经处理完毕，并经监理单位验收合格；

（五）航道工程试运行期满1年，一般港口工程试运行期满3个月，设有系统装卸设备的港口工程，试运行期满6个月，运行情况正常，符合设计要求；

（六）需要实船适航检验的，已选用设计船型进行了实船适航检验，各项检验指标满足设计要求；

（七）竣工档案资料齐全；

（八）建设、设计、监理、施工等单位已编制完成竣工总结报告，其中建设单位对试运行期内出现的质量问题或缺陷已经组织施工、监理等单位处理完毕，并提交了处理报告；

（九）经营企业或运营管理单位已完成工程使用情况报告。
第十八条 竣工质量评定实施程序：

（一）在项目试运行期内，质监机构不定期组织质量回访检查，对交工质量鉴定中存在的质量缺陷等遗留问题以及试运行过程中出现其它质量问题予以检查，及时发出质量监督检查情况通报，并抄送相关交通行业主管部门；

（二）项目具备竣工质量评定条件后，建设单位应当及时向质监机构提出竣工质量评定申请（格式见附件4）。经核查符合要求的，质监机构自收到申请书之日起15个工作日内组织竣工质量评定工作并印发竣工质量评定报告（格式见附件5），对经核实不符合要求的，应当在3个工作日内及时退回并且告知原因；
（三）质监机构应成立不少于5人的质量评定组实施竣工质量评定工作，对于技术复杂的大中型工程，可以邀请有关专家参加。
第十九条  竣工质量评定的主要工作内容：

（一）核查工程交工质量鉴定及交工验收提出的主要问题整改情况；

（二）核查试运营期是否产生新的质量问题及处理情况；

（三）检查尾留工程质量；

（四）审查工程质量保证资料完整性；
（五）确定工程项目质量等级。
第二十条 存在以下情况之一时，不宜组织竣工质量评定：
（一）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题未经处理，或虽经处理仍然不合格的；

（二）港口装卸设备、船闸设备和其它以设备购置安装工程为主（占项目总投资50%以上）的工程未通过试运行或系统性能测试，系统性能参数未达到设计要求的；

（三）航道整治经一个水文年的效果观测分析，项目各河段（滩）整治综合效果达不到设计要求的；

（四）建设项目在试运营期间发生重大质量事故、发现重大质量隐患，并未按规定程序和标准进行处理的；

（五）其他达不到合格标准的情况。

                 第五章  工程质量鉴定等级

第二十一条 交工质量鉴定等级标准
（一）建设项目交工质量鉴定等级按单位工程逐级评定，均划分为合格、不合格二个等级。
（二）单位工程合格标准为：
（1）单位工程各实体抽检指标合格；；

（2）单位工程实体质量得分不低于80分；
（3）单位工程观感质量综合得分率不低于80%；

（4）单位工程内业资料综合得分率不低于80%；
（5）工程建设标准强制性执行条文“符合性”审查中未发现有“不符合”情况；
(6)安全与功能检验资料核查及主要功能抽查均符合要求（附件6）；
（7）混凝土结构实体质量验证性检测抽查项目均合格（附件9）。
（四）建设项目合格标准为：

（1）建设项目所含各单位工程均合格；
（2）建设项目实体质量得分不低于80分；
（3）项目工程观感质量综合得分率不低于80%。

（4）建设项目内业资料综合得分率不低于80%。

第二十二条 竣工质量评定等级标准
（一）建设项目竣工质量评定等级划分为优良、合格、不合格三个等级。
（二）建设项目合格标准为：
（1）建设项目交工质量鉴定等级为合格； 
（2）建设项目在交工质量鉴定中存在的质量缺陷已整改完毕，并验收合格；
（3）尾留工程质量鉴定合格；
（4）建设项目在试运行中未发现明显异常，或在试运行中出现的其它质量问题已及时处理，并审查通过。
（三）建设项目优良标准为：
（1）建设项目竣工质量满足合格标准； 
（2）交工质量鉴定中建设项目实体质量得分不低于90分，且所含各单位工程实体质量得分不低于85分、观感质量综合得分率不低于85%。项目工程内业资料综合得分率不低于85%
第二十三条  质量鉴（评）定不合格的工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行鉴（评）定。经检测能够达到设计要求的，可认定为质量合格；经检测达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的，可认定为质量合格。出现过重大质量事故，造成大面积返工或经加固、补强后造成永久性缺陷的工程，其竣工质量评定不得为优良。

第二十四条  水运工程未经竣工质量评定或竣工质量评定不合格的，不得进行竣工验收。
第五章 附  则
第二十五条 工程各参建单位应严格履行水运工程质量鉴定程序，对于未及时履行相应手续而影响工程质量鉴定的，由建设单位承担相应责任。并由相应交通主管部门给予相应处罚。

第二十六条 在整个建设项目工程质量鉴定期间，质监机构所进行的工程实体质量检测、工程观感质量评价以及工程内业资料审查等所发生的费用由建设单位承担。
第二十七条 列入交通运输部工程质量监督局进行质量鉴定的水运工程项目，按部质监局《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》执行。

第二十八条 本办法由江苏省交通运输厅负责解释。
第二十九条 本办法从公布之日起执行。
附件1: 参建单位单位工程质量预验收意见表
附件2: 水运工程交工质量鉴定申请书
附件3: 水运工程交工质量鉴定意见书

附件4: 水运工程竣工质量评定申请书
附件5: 水运工程竣工质量评定报告
附件6: 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

附件7: 建设项目质量鉴定（实体质量、观感质量、内业资料）评分表

附件8: 单位工程综合质量鉴定表（通用表）
附件9: 混凝土结构实体质量验证性检测项目表

附录1:交工质量鉴定工程实体质量评分方法
附录2:交工质量鉴定工程观感质量评分方法
附录3:交工质量鉴定工程内业资料评分方法
附录4:交工质量鉴定工程建设标准强制性条文审查方法
附件1
单位工程质量预验收意见表
	工程项目
	

	单位工程
	 

	工程概况
	

	施工单位质量检验意见：

已按施工合同、设计要求完成本单位工程内容，施工资料完善，未违反相关强制性条文规定，工程质量自评      。同意申请交工质量鉴定。

                        项目经理签字：

                        企业负责人签字：

            年    月    日
	施工单位公章

	监理单位质量检验意见：

施工单位已按合同、设计要求完成本单位工程内容，未违反相关强制性条文规定，施工资料齐全。工程质量评定意见为    。同意申请交工质量鉴定。

总监签字：

                         企业负责人签字：

                             年    月    日
	监理单位公章

	设计单位质量检验意见：

施工单位已按设计要求完成本单位工程内容，工程质量符合设计要求，未违反相关强制性条文规定，施工资料齐全。同意申请交工质量鉴定。

项目设计负责人签字：

                             年    月    日
	设计单位公章

	建设单位质量检验意见：

施工单位已按合同要求完成本单位工程内容，工程质量符合设计和规范要求，未违反相关强制性条文规定，施工资料齐全。同意申请交工质量鉴定。

                         建设单位负责人签字：

                             年    月    日
	建设单位公章


附件2
水运工程交工质量鉴定申请书

                     工程质量监督局（站）：
                    工程按合同约定和设计文件要求的各项内容已全部完成，经我方组织的预验收合格。按照交通运输部《水运工程质量监督规定》和《江苏省水运工程质量鉴定实施细则》的相关要求，现向你局（站）提供下列资料，申请交工质量鉴定，请予办理。

附件：

1、工程参建单位交工总结报告

2、工程监理质量评价报告
3、单位工程质量预验收意见表

4、其它有关资料

申请单位（建设单位）                   （盖章）
年    月    日
附件3         水运工程交工质量鉴定意见书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

	工程项目
	

	单位工程
	

	批复文件
	

	工程地点
	
	建安投资
	

	工程概况
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	监理单位
	

	施工单位
	

	鉴定依据
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	鉴 定 意 见

  年  月  日



附件4
水运工程竣工质量评定申请书

                    工程质量监督局（站）：
                         工程已按批准初步设计的内容全部建成，工程质量符合设计、合同和标准规范等要求，质量保证资料基本齐全，工程试运行情况良好，现准备竣工验收。按照交通运输部《水运工程质量监督规定》和《江苏省水运工程质量鉴定实施细则》的相关要求，现向你局（站）提供下列资料，申请竣工质量评定，请予办理。
附件：1、建设、设计、施工、监理工作总结
2、交工验收报告及试运行情况报告
3、交工验收和缺陷责任期质量问题的处理情况
4、其它有关资料
申请单位（建设单位）              （盖章）
年    月    日
附件5          

  水运工程竣工质量评定报告
一、工程概况

（一）建设依据

    （二）建设规模

（三）建设、设计、施工、监理单位

（四）工期

二、交工质量鉴定情况

三、工程竣工质量评定情况

（一）竣工质量评定组织实施情况 

（二）工程外观检查情况

（三）内业资料检查情况

（四）工程交工质量鉴定和交工验收时存在主要质量问

题及处理落实情况

（五）试营运期新出现的主要质量问题及处理落实情况

（六）竣工质量等级评定

四、相关建议

附件6
建设项目质量鉴定（实体质量、观感质量、内业资料）评分表

工程项目名称：                           总投资额（万元）：

	序号
	单位工程名称
	检查得分
	投资额（万元）
	检查得分×投资额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计 
	
	
	
	

	建设项目质量鉴定得分
	

	鉴定人员
	


                                                       年     月   日

附件7          单位工程综合质量鉴定表（通用表）
	单位工程
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	施工单位
	

	项目负责人
	
	项目技术负责人
	
	项目质量负责人
	

	序号
	项   目
	检查验收情况
	核定意见

	1
	实体检测
	应得分      ， 实得分    
	

	2
	质量保证资料
	应得分  ，实得分    ，得分率    ％
	

	3
	涉及安全和主要功能

项目抽查结果
	共抽查       项

符合要求       项

不符合要求       项
	

	4
	观感质量
	检查项目总分：      分

实得分       分，得分率      %
	

	5
	强制性条文

符合性审查
	
	

	6
	质量鉴定综合结论
	

	组织单位
	
	鉴定人员
	


                                                            年   月   日

备注：安全和功能检验资料核查及主要功能抽查项目按《水运工程质量检验标准》B.0.08执行。
  附件8
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	工程类别
	安全和功能检查项目
	份数
	核查

意见
	抽查

结果
	检查人

	1
	疏浚与吹填
	1
	疏浚工程竣工断面及水深图
	
	
	
	

	
	
	2
	吹填工程竣工地形测量图
	
	
	
	

	2
	码头、防波堤、护岸、堆场、道路、船闸、船坞、航道整治建筑物
	1
	工程竣工整体尺度测量报告
	
	
	
	

	
	
	2
	建筑物沉降位移观测资料
	
	
	
	

	
	
	3
	结构裂缝检查记录
	
	
	
	

	
	
	4
	防渗结构渗漏情况检查记录
	
	
	
	

	
	
	5
	工程实体质量检查检测记录
	
	
	
	

	
	
	6
	航道整治工程实船适航试验报告
	
	
	
	

	3
	起重装卸、输送设备
	1
	安全装置检测记录
	
	
	
	

	
	
	2
	接地、绝缘电阻测试记录
	
	
	
	

	
	
	3
	空载试运转记录
	
	
	
	

	
	
	4
	重载试运转记录
	
	
	
	

	4
	电气、控制系统
	1
	接地电阻测试记录
	
	
	
	

	
	
	2
	绝缘电阻测试记录
	
	
	
	

	
	
	3
	安全装置检查记录
	
	
	
	

	
	
	4
	系统试运行记录
	
	
	
	

	 5
	管道及附属设备
	1
	压力管道试验记录
	
	
	
	

	
	
	2
	排水管渗漏试验记录
	
	
	
	

	
	
	3
	安全阀安装调试检验记录
	
	
	
	

	 6
	闸门及启闭机
	1
	安全装置检查记录
	
	
	
	

	
	
	2
	船闸设备运行系统联合试运行记录
	
	
	
	

	 7
	消防、环保系统
	1
	压力管道试验记录
	
	
	
	

	
	
	2
	安全阀安装调试检验记录
	
	
	
	

	
	
	3
	系统调试记录
	
	
	
	

	 8
	航标安装
	1
	航标助航效能测试记录
	
	
	
	

	
	
	2
	雷达应答器使用效果综合测试记录
	
	
	
	

	
	
	3
	避雷接地电阻值测试记录
	
	
	
	


备注：该部分资料必须齐全，否则不予质量鉴定。
附件9
混凝土结构实体质量验证性检测项目表

单位工程名称：                                                   年   月   日
	单位工程
	所在类别
	抽查项目
	抽查数量及方法
	合格率
	结论

	
	主要检测项目
	砼强度
	采用回弹法、超声回弹综合法或取芯法，梁、板分别抽查1%～2%且不少于5件，沉箱、扶壁、圆筒分别抽查5%～10%且不少于5件，闸墙、坞墙、挡墙分别抽查5%～10%且不少于5段。
	
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	采用钢筋保护层厚度测定仪检测，梁、板分别抽查1%～2%且少于3件，沉箱、扶壁、圆筒分别抽查10%且不少于3件，闸墙、坞墙、挡墙分别抽查5%且不少于3段。
	
	

	
	
	抗氯离子渗透性
	试件在构件上钻芯制取，预制构件宜按同类构件且混凝土数量不大于20000m3抽检一次，每一次抽检钻芯试件的数量不宜少于3个；现浇构件的同类构件芯样试件数量不宜少于3个。
	
	

	
	
	混凝土面层厚度
	道路按长度不大于1000m检测一处，且不应少于3处。堆场按面积不大于5000m2检测一处，且不应少于3处。
	
	


检测要求按《水运工程质量检验标准》附录D规定执行。
附录1：     交工质量鉴定工程实体质量评分方法

工程实体检测项目以附录表一中不同工程类型规定的抽查项目及频率为基础按抽查项目的合格率加权平均计算加权平均合格率，乘以100作为工程实体得分。并按各单位工程投资额加权平均计算建设项目实体得分。

单位工程实体质量评分计算方法为：


[image: image1.wmf]å

å

´

´

=

权值

权值）

（抽检项目合格率

单位工程实体质量得分

100


建设项目工程实体质量评分方法为：

  
[image: image2.wmf]å

å

´

=

单位工程投资额

单位工程投资额）

（单位工程得分

建设项目实体质量得分


                  工程实体抽检项目表
附录表1-1           疏浚和吹填工程抽检项目

单位工程名称：                                              年    月   日
	工程
类别
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权

值
	合格率

	疏浚
工程
	水深和水下地形＊
	用单波束或多波束测深仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	3
	

	围埝
	顶部宽度
	用全站仪、GPS和钢尺测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	2
	

	
	顶部高程
	用水准仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	1
	

	
	围埝轴线
	用全站仪或GPS等测量
	100%
	2
	

	吹填
	完工吹填平均高程＊
	用水准仪测量
	1个断面/100m且不少于10个断面
	1
	


附录表1-2       高桩码头工程实体检测项目评分表
单位工程名称：                                                   年   月   日

	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权

值
	合格率

	桩基
	灌注桩
	桩身完整性
	低应变动测或声波透射法检测
	5%且不少于5根
	3
	

	
	打入桩
	桩身完整性
	低应变动测
	5%且不少于5根
	3
	

	
	
	承载力
	高应变动测
	1%且不少于3根
	3
	

	上部

结构
	预制混凝土构件制作
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件且混凝土数量不大于20000m3抽检一组
	3
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺量
	1%～2%且不少于5件
	1
	

	
	现浇混凝土结构
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于3个芯样
	3
	

	
	混凝土表面防腐
	防腐层厚度及效果
	依防腐蚀方法而定
	预制构件和现浇构件按同类构件各抽取1%～2%
	2
	

	
	混凝土
面层
	 平整度
	 用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	1个断面/20m且不少于5个断面
	1
	

	停靠船和防护

设施
	 护轮坎
	顶面标高
	 用水准仪测量
	1处/20m且不少于10处
	1
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	轨道
	轨道

安装
	轨距
	用钢尺测量
	1处/20m且不少于10处
	2
	

	
	
	轨顶标高
	用水准仪测量
	
	1
	

	
	
	同一截面
两轨高差
	
	
	1
	

	码头整体尺度
	总长度
	用全站仪或钢尺测量
	前后沿各1点/泊位
	3
	

	
	总宽度
	用钢尺测量两端和中部
	不少于3点/泊位
	
	

	
	前沿顶面
标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	
	

	
	前沿线
位置
	用全站仪检查
	2个前沿角点
	
	

	
	前沿水底
高程
	测深水砣或测深仪垂直码头检查
	1个断面/20m,5点/断面,不少于5个断面
	
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	


   附录表1-3     重力式码头工程实体检测项目评分表

单位工程名称：                                                年   月   日

	工程
部

位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权

值
	合格率

	基础与换填地基
	基床完整性
	抽查水下摄像资料或水下探摸
	每泊位基床选取10个断面，检查坡肩宽度、坡度或护底宽度。
	3
	

	墙身
	现浇混凝土（浆砌块石）墙身


	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5段
	3
	

	
	
	钢筋保护层
厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于3个芯样
	3
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺测量两端和中部
	5%
	1
	

	
	
	相邻段错台
	用钢尺测量迎水面和顶部，取大值
	5%
	1
	

	
	预制混凝土构件制作
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件且混凝土数量不大于20000m3抽检一组
	3
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺量
	5%且不少于5件
	1
	

	
	预制混凝
土构件安装
	接缝宽度
	用钢尺测量，取大值
	5%且不少于5件
	1
	

	上部

结构
	现浇混凝土结构
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于3个芯样
	3
	

	
	混凝土表面防腐
	防腐层厚度及效果
	依防腐蚀方法而定
	预制构件和现浇构件按同类构件各抽取5%
	2
	

	
	混凝土面层
	顶面标高
	用水准仪测量坡肩、中部和坡脚
	1个断面/20m且不少于5个断面
	1
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	
	1
	

	停靠船和防护

设施
	护轮坎
	顶面标高
	用水准仪测量
	1处/20m且不少于10处
	1
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	轨道梁与轨道安装
	轨道梁
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层
厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	轴线位置
	用全站仪和钢尺测量
	5%
	2
	

	
	轨道

安装
	轨距
	用钢尺测量
	1处/20m且不少于10处
	2
	

	
	
	轨顶标高
	用水准仪测量
	
	1
	

	
	
	同一截面两轨高差
	
	
	1
	

	码头整体尺度
	总长度
	用全站仪或钢尺测量
	1点/泊位
	3
	

	
	前沿顶面
标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	
	

	
	前沿线
位置
	用全站仪检查
	2个前沿角点
	
	

	
	前沿水底
高程
	测深水砣或测深仪垂直码头检查
	1个断面/20m,5点/断面,不少于5个断面
	
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	


附录表1-4   （一）港口道路堆场工程实体检测项目评分表
单位工程名称：                                            年     月     日
	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	基层与垫层
	厚度
	用钢尺测量,必要时挖孔检验
	每条道路1处/500m且不少于3处；
每个堆场1处/1000m2且不少于3处
	2
	

	
	压实度
	灌砂法
	
	2
	

	面层
	水泥混凝土面层
	混凝土强度、厚度
	取芯检测
	道路：长度不大于1000m检测1处，且不应少于3处；

堆场：面积不大于5000m2检测1处，且不应少于3处
	3
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	每条道路1处/100m且不少于20处；

每个堆场1个断面/50 m2且不少于5个断面
	1
	

	
	
	道路宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	
	沥青混凝土面层
	压实度
	取芯检测
	每条道路1处/1000m且不少于3处；每个堆场1处/5000m2且不少于3处
	2
	

	
	
	厚度
	取芯钢尺测量
	
	3
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	
	1
	

	
	预制混凝土板块面层、料石铺砌面层、泥结碎石面层
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	每条道路1处/100m且不少于10处；

每个堆场1个断面/50m2且不少于5个断面
	1
	

	
	
	相邻块顶面高差
	钢尺量，取大值
	
	1
	

	
	
	砌缝顺直
	拉20m线，用钢尺量
	
	1
	

	构筑物
	现浇轨道梁
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	顶面标高
	水准仪检查两端的两边
	总段数的10%且不少于3段
	1
	

	道路与堆场工程总体
	中线位置
	全站仪测量
	道路每100m一处

堆场每500m2一处
	2
	

	
	顶面标高
	水准仪测量
	
	2
	

	
	宽度
	测距仪或钢卷尺测量
	
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	鉴定人员
	


附录表1-5     （一）航道整治工程实体检测项目评分表
单位工程名称：                                       年    月     日
	单位工程
	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值


	合格率

	堤

坝

工

程
	坝体
	整体尺度
	用全站仪或GPS等测量
	每类型抽查20%且不少于1座
	3
	

	
	
	边坡坡度
	用全站仪等测量
	每类型抽查20%且不少于1座,每座不少于3个断面
	3
	

	
	
	坝顶宽度
	用钢尺测量
	每类型抽查20%且不少于1座,每座不少于3个断面
	1
	

	
	坝面
	实体(预制、现浇)强度
	回弹法
	10%且不少于10件
	3
	

	
	
	块石质量
	用钢尺等测量或观察
	每类型抽查1座,每座不少于10处
	1
	

	
	
	坝面整理
	用钢尺等测量或观察
	每类型抽查1座,每座不少于10处
	1
	

	
	护脚
	边坡
	用全站仪或测深仪等测量
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	平台高程
	用水准仪等测量
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	护坡
	垫层
	用相关仪器测量
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	倒滤层
	用钢尺或测深杆等测量
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	砼(预制、现浇)

面层强度、厚度
	回弹法或取芯法
	10处/1000m且不少于10处
	3
	

	
	
	砼面层质量、缝宽、相邻板高差
	用2m靠尺和塞尺等测量
	10处/1000m且不少于10处
	1
	

	
	
	块石质量
	用钢尺等测量或观察
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	石块面层

铺砌质量
	用2m靠尺和塞尺测量垂直两方向
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	
	
	边坡坡度
	用全站仪或测深仪等测量
	5处/1000m且不少于5处
	1
	

	护

岸

工

程
	现浇混凝（砌石）挡墙
	实体强度
	回弹法或取芯法
	1%～2%且不少于10段
	3
	

	
	
	墙顶轴线
位置
	用全站仪等测量两端和中部
	1%～2%且不少于10段
	2
	

	
	
	相邻段错台
	用钢尺测量迎水面和顶面
	10%且不少于10段
	1
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺测量中部垂直两方向
	1处/100m且不少于20处
	1
	

	
	
	墙面倾斜
	吊线测量
	5处/1000m且不少于5处
	2
	

	
	现浇混凝土压顶
	混凝土强度
	回弹法
	1%～2%且不少于5件
	2
	

	
	
	顶面高程
	用水准仪检查两端和中部
	10%且不少于10段
	1
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺检查三分点处
	10%且不少于10段
	1
	

	墙后回填
	压实度 
	 灌砂法
	不少于10处/标段
	1 
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	鉴定人员
	


  附录表1-6    A： 船闸主体水工建筑工程实体检测项目评分表   
单位工程名称：                                          年　　　月　　　日

	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	现浇

混凝土

闸首与闸室
	现浇

底板
	实体强度
	回弹法或取芯法
	50%且不少于5段
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	50%且不少于5段
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪测量
	3处/段且不少于10处
	1
	

	
	现浇

门槛
	实体强度
	回弹法或取芯法
	每门槛不少于3处
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	每门槛不少于3处
	3
	

	
	
	门槛顶面高程
	用水准仪等测量
	每门槛不少于3处
	1
	

	
	现浇

边墩
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	每边墩不少于3处
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	每边墩不少于3处
	3
	

	
	
	顶面高程
	用水准仪等测量四角
	4处/边墩
	1
	

	
	
	边墩前沿线位置
	用全站仪等测量顺闸方向
	2处/边墩
	2
	

	
	
	闸孔面倾斜
	用全站仪或吊线等测量
	1处/边墩
	2
	

	
	
	边墩外形尺寸
	用钢尺等测量两端和中间
	长宽各1处/边墩
	1
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	5处/边墩
	1
	

	
	
	垂直度
	用吊线和钢尺等测量
	5处/边墩
	2
	

	
	门库与门槽
	闸孔净宽
	用钢尺等测量纵横两方向
	1处/闸首
	1
	

	
	
	墙面平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	各2处/边墩临水面、顶面
	1
	

	
	
	门槽中心线
	用钢尺等测量
	2处/门槽
	1
	

	
	现浇

输水

廊道
	实体强度
	回弹法或法
	每廊道不少于5处
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	每廊道不少于5处
	3
	

	
	
	进出口底
标高
	用水准仪等测量
	进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处
	1
	

	
	
	进出口高度宽度
	用钢尺等测量
	进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处
	1
	

	现浇

混凝土

闸首与闸室
	现浇

闸墙
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	50%且不少于10段
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	50%且不少于10段
	3
	

	
	
	墙顶标高
	用水准仪等测量两端和中部
	1处/50m且不少于6处
	1
	

	
	
	墙顶前沿线位置
	用全站仪等测量两端和中部
	1处/100m且不少于6处
	2
	

	
	
	墙面倾斜
	用全站仪或吊线等测量两端和中部
	1处/100m且不少于6处
	2
	

	
	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量临水面
	1处/段且不少于10处
	1
	

	墙后回填工程
	顶面高程
	用水准仪等测量
	1处/100m且每侧不少于5处
	1
	

	
	压实度 
	 灌砂法
	 每侧3处
	1 
	

	船闸主体整体

尺度
	总长度
	用全站仪或钢尺测量
	1点/座
	3
	

	
	标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	2
	

	
	前沿线
位置偏移
	用全站仪检查
	20m/断面
	2
	

	
	净宽
	用测距仪或钢尺测量
	20m/断面，且不少于5个
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	鉴定人员
	


附录表1-6   B： 引航道及导航建筑物工程实体检测项目评分表     

单位工程名称：                                          年　　　月　　　日 

	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	现浇

混凝土基础
	实体强度
	回弹法或取芯法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	厚度
	取芯钢尺测量
	5%且不少于3段
	3
	

	
	顶面高程
	用水准仪检查
	20%且不少于10段
	1
	

	
	宽度
	用钢尺测量
	20%且不少于10段
	1
	

	导航段
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	5%且不少于3段
	3
	

	
	长度
	用测距仪或钢尺等测量
	1处/段且不少于2处
	1
	

	导航段
	前沿线位置
	用全站仪等测量
	1处/50m且不少于2处
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或吊线等测量两端和中部
	1处/50m且每段不少于2处
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	1处/50m且不少于10处
	1
	

	
	相邻段表面错牙
	用直尺和塞尺等测量最大处
	1处/段且不少于5处
	1
	

	
	顶面高程
	用水准仪等测量
	1处/段且不少于5处
	1
	

	靠船段
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	5%且不少于3段
	3
	

	
	长度
	用测距仪或钢尺等测量
	1处/段且不少于2处
	1
	

	
	前沿线位置
	用全站仪等测量
	1处/200m且不少于4处
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或吊线等测量两端和中部
	1处/200m且不少于4处
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	1处/200m且不少于4处
	1
	

	
	顶面高程
	用水准仪等测量
	1处/200m且不少于4处
	2
	

	护岸（坡）
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段处
	3
	

	
	长度
	用测距仪或钢尺等测量
	1处/类型
	1
	

	护岸（坡）
	边坡坡度
	断面测量
	1处/200m且不少于3处
	1
	

	
	前沿线位置
	用全站仪等测量
	1处/100m且不少于4处
	2
	

	
	墙面倾斜
	用全站仪或吊线等测量两端和中部
	1处/100m且不少于5处
	2
	

	
	表面平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	1处/100m且不少于10处
	1
	

	
	相邻段表面错牙
	用直尺和塞尺等测量最大处
	1处/段且不少于5处
	1
	

	引航道
	边坡坡度
	断面测量
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	2
	

	
	底面标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	2
	

	
	底宽
	用钢尺测量上中下三处
	20m/断面，且不少于5个
	1
	

	权值合计
	
	实测得分
	

	鉴定人员
	


附录表1-6C:闸门、阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测项目评分表
单位工程名称：                                             　年　　　月　　　日

	单位

工程
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查数量
	权值
	合格率

	闸门

阀门

安装

工程
	人字

闸门
	支枕垫块或承压条间隙
	用塞尺测量
	斜接柱、门轴柱各5测点/扇门
	1
	

	
	
	斜接柱端水平跳动量
	用精密水准仪测量
	3测点/扇门
	2
	

	
	
	侧止水压缩量
	用塞尺测量
	5测点/扇门
	2
	

	
	横拉

闸门
	轨道标高
	用水准仪测量
	3测点/轨道
	1
	

	
	
	轨道间距
	用钢尺等测量
	3处/扇门
	1
	

	
	
	轨道接头间隙
	用钢尺等测量
	100%
	1
	

	
	
	轨道接头顶面错位
	用钢尺和塞尺测量
	100%
	1
	

	
	
	侧止水压缩量
	用塞尺测量
	5测点/扇门
	1
	

	
	弧型

闸门
	铰轴中心标高
	用水准仪测量
	1测点/扇门
	1
	

	
	
	支臂铰中心间距
	用钢尺等测量
	1测点/扇门
	1
	

	
	
	闸门中线投影与闸孔中线偏移
	用钢尺等测量
	1测点/扇门
	1
	

	
	
	侧止水间隙
	用塞尺测量
	5测点/扇门
	2
	

	
	平板提升闸门
	滚轮或滑块与轨道中心线相对偏移
	用钢尺等测量
	4测点/扇门
	1
	

	
	
	门体中心与口门中心位置偏移
	用钢尺等测量
	2测点/扇门
	1
	

	
	
	侧止水间隙
	用塞尺测量
	5测点/扇门
	2
	

	启闭

机安

装工

程
	液压式启闭机
	机架中心线高程、横向偏差
	用水准仪和钢尺等测量
	1测点/启闭机
	1
	

	
	
	支承面（双吊点）高差
	用水准仪等测量
	1测点/启闭机
	1
	

	
	
	活塞杆水平度高差
	用水准仪等测量
	1测点/活塞杆
	1
	

	
	卷扬式启闭机
	启闭机平台高程
	用水准仪等测量
	1测点/启闭机
	1
	

	
	
	启闭机平台平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	2处/平台
	1
	

	
	
	启闭机中心线纵横向偏差
	用全站仪测量
	1处/启闭机
	1
	

	
	
	双吊点吊距误差
	用全站仪测量
	1测点/启闭机
	1
	

	
	螺杆式启闭机
	启闭机平台顶高程
	用水准仪等测量
	1测点/平台
	1
	

	
	
	启闭机中心线纵横向偏差
	用全站仪测量
	1处/启闭机
	1
	

	
	
	螺杆与闸门连接件垂直度
	用全站仪测量
	1测点/螺杆
	1
	

	电气

设备

安装

工程
	线路

敷设
	电缆桥架支架高差
	用水准仪等测量
	10%
	1
	

	
	发电机
	机组平面位置
	用全站仪测量
	2测点/机组
	2
	

	
	
	机座外形尺寸
	用钢尺等测量
	2测点/机座
	1
	

	
	
	机座顶面高程
	用水准仪等测量
	2测点/机座
	1
	

	
	
	机身纵、横向水平度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	2测点/机组
	1
	

	
	柜台箱
	垂直度
	用2m靠尺等测量
	100%
	1
	

	
	
	柜台间缝宽
	用塞尺测量
	100%
	1
	

	
	
	成列盘面平直
	用全站仪测量
	100%
	1
	

	
	照明

设备
	灯柱平面位置
	用全站仪测量
	20%
	1
	

	
	
	灯柱竖向倾斜
	用吊线钢尺等测量
	20%
	1
	

	
	
	灯柱标高
	用水准仪等测量
	20%
	1
	

	
	
	成排灯具顺直
	拉线钢尺等测量
	20%
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	
	
	


附录表1-7       防波堤、护岸工程工程实体检测项目评分表
     单位工程名称：                                            年     月     日
	工程
部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	堤身
	堤轴线
	用经纬仪、全站仪等测量
	50m/断面
	1
	

	
	堤顶高程
	用测深仪与水准仪或全站仪测量
	
	2
	


	
	堤顶宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	
	边坡坡度
	用测深仪与水准仪或全站仪测量
	
	1
	

	护面
	顶面高程
	用水准仪或测深仪等测量
	不少于3个断面
	1
	

	
	抛石断面测量
	用GPS、全站仪和测深仪等测量
	1个断面/40m,每断面2m一个点
	2
	

	
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺检查
	50%
	
	

	
	块体安装
	用钢尺测量或观察
	每100米检查一处,每处相邻块高差及最大缝宽各测4点或清点50m2范围块体安放数量
	1
	

	上部结构
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	轴线位置
	用全站仪和钢尺等测量两端和中部
	不少于3个点
	2
	

	
	顶面高程
	用水准仪或测深仪等测量
	不少于3个断面
	1
	

	
	几何尺寸
	用钢尺测量
	20%且不少于10件
	1
	

	
	平整度
	用2m靠尺和塞尺检查
	1处/100m且不少于20处
	1
	

	总长度
	用GPS、全站仪或钢尺测量堤顶部
	逐座检查
	2
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	
	
	



附录表1-8        A：干船坞工程实体检测项目评分表

单位工程名称：                                                       年   月   日
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	船坞

结构

	现浇船坞底板
	实体强度
	回弹法或取芯法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪测量四角和中部
	逐段检查
	1
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺测量
	5%
	1
	

	
	现浇混凝土坞墙与挡土墙
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	3%且不少于3段
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	
	墙顶前沿

标高
	用水准仪等测量
	1处/50m且不少于6处
	1
	

	
	现浇   门墩
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪等测量四角
	4处/门墩
	1
	

	
	
	迎水面竖向倾斜
	用经纬仪、吊线和钢尺测量
	1处/门墩
	2
	

	
	
	边长
	用钢尺等测量各边
	长宽各1处/门墩
	1
	

	
	现浇坞口底板以及门槛
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	标高
	用水准仪等测量
	1处/2m
	1
	

	
	
	门槛宽度
	用钢尺等测量
	1处/2m
	1
	

	
	现浇

泵房
	混凝土强度
	回弹法或超声回弹法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	墙面竖向

倾斜
	吊线用钢尺等测量两端和中部
	3处/层
	2
	

	坞口翼墙
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	3%且不少于3段
	3
	

	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	墙顶前沿

标高
	用水准仪等测量
	1处/50m且不少于6处
	1
	

	墙后工程
	标高
	用水准仪按10m方格网测量
	5%
	1
	

	起重机轨道
	现浇混凝土轨道梁
	实体强度
	回弹法或超声回弹综合法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层
厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	轴线位置
	用全站仪和钢尺测量
	5%
	2
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺测量两端和中部
	5%且不少于5处
	1
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪测量
	5%且不少于10处
	1
	

	附属设施
	系船柱安装
	平面位置
	用全站仪测量纵横两方向
	50%
	1
	

	
	
	底盘顶标高
	用水准仪测量两对边
	50%
	1
	

	
	护轮坎
	顶面标高
	用水准仪测量
	1处/20m且不少于10处
	1
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	干船坞整体尺度
	总长度
	用全站仪或钢尺测量
	1点/座
	3
	

	
	标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	2
	

	
	中轴线

位置
	用全站仪检查
	30m/处
	2
	

	
	宽度
	用测距仪或钢尺测量
	5点/座,且不少于5个
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	
	
	


附录表1-8    B：船台滑道工程实体检测项目评分表

单位工程名称：                                                       年   月   日
	工程部位
	抽查项目
	抽查方法
	抽查频率
	权值
	合格率

	主体

结构
	现浇板
	实体强度
	回弹法或取芯法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪测量四角和中部
	逐段检查
	1
	

	
	
	几何尺寸
	用钢尺测量
	5%
	1
	

	
	现浇滑道梁
	实体强度
	回弹法或取芯法
	1%～2%且不少于5件
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	
	高度
	取芯钢尺测量
	1%～2%且不少于3件
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪检查
	5点/段，且不少于5处
	1
	

	
	
	宽度
	用钢尺测量
	3处/段，且不少于3处
	1
	

	
	
	顶面平整度
	用2m靠尺和塞尺等测量
	5处/段，且不少于5处
	1
	

	
	滑道梁安装
	梁位置
	用经纬仪和钢尺测量
	1处/段
	3
	

	
	
	顶面标高
	用水准仪等测量两端
	5处/段，且不少于5处
	1
	

	
	
	竖向倾斜
	用吊线测量梁跨中
	5处/段，且不少于5处
	1
	

	挡土墙与翼墙

	现浇混凝土挡土墙
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	3%且不少于3段
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	
	墙顶前沿
标高
	用水准仪等测量
	1处/50m且不少于6处
	1
	

	
	翼墙
	实体强度
	回弹法或超声回弹法
	5%～10%且不少于5段
	3
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	非破损法
	3%且不少于3段
	3
	

	
	
	抗氯离子渗透性能
	电通量法
	同类构件抽检不少于一组
	3
	

	
	
	墙顶前沿

标高
	用水准仪等测量
	1处/50m且不少于6处
	1
	

	附属设施
	系船柱安装
	平面位置
	用全站仪测量纵横两方向
	50%
	1
	

	
	
	底盘顶标高
	用水准仪测量两对边
	50%
	1
	

	
	橡胶

护舷
	标高
	用水准仪测量
	50%
	1
	

	
	
	间距
	用钢尺测量
	50%
	1
	

	
	护轮坎
	顶面标高
	用水准仪测量
	1处/20m且不少于10处
	1
	

	
	
	顶面宽度
	用钢尺测量
	
	1
	

	船台主体尺度
	总长度
	用全站仪或钢尺测量
	1点/座
	3
	

	
	标高
	用水准仪检查
	1处/20m,1点/处,不少于5处
	2
	

	
	中轴线

位置
	用全站仪检查
	30m/处
	2
	

	
	宽度
	用测距仪或钢尺测量
	5点/座,且不少于5个
	1
	

	权值合计
	
	实体检测得分
	

	鉴定人员
	
	
	


附录表1-10         附属配套工程抽检项目表
A：房屋建筑工程抽检项目表

单位工程名称：                                                      年   月   日

	单

位

工

程
	工程

部位
	抽查项目
	抽查数量及方法
	权值
	合格率

	房建工程
	基础
	表面平整度
	用靠尺检查，每构件表面一处
	1
	

	
	
	构件尺寸
	每个构件一处
	1
	

	
	主体结构
	垂直度或坡度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	 

	
	
	表面平整度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	

	
	
	楼板厚度
	每个单单体工程每层抽查1－2处
	1
	

	
	建筑装饰装修
	楼地面平整度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	 

	
	
	墙面平整度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	 

	
	
	阴阳脚方正
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	 

	
	
	门槽口宽度、高度
	每个单单体工程每层抽查10－20点
	1
	

	检测结论
	

	组织单位
	
	鉴定人员
	


B、标志标牌单位工程实体检测项目表
单位工程名称：                                                      年   月   日

	单

位

工

程
	工程

部位
	抽查项目
	抽查数量及方法
	合格率
	检测结论

	标志标牌工程
	里程牌和界桩
	基础平面尺寸
	用钢尺检查，里程牌100%检查，界桩抽查20%。
	1
	

	
	
	牌、桩竖直度
	吊线用钢尺检查，里程牌100%检查，界桩抽查20%。
	1
	

	
	标志和标牌
	立柱竖直度
	吊线用钢尺检查，逐座检查
	1
	

	
	
	标志板净高
	取最不利点检查
	2
	

	
	
	标志板尺寸
	用钢尺检查，逐块检查
	1
	

	检测结论
	

	组织单位
	
	鉴定人员
	


C：绿化工程实体检测项目评分表

	单位工程
	所在类别
	抽查项目
	抽查数量

	绿化工程
	树木
	成活率
	5%

	
	花卉
	成活率
	5%

	
	草坪
	种植覆盖率
	5%


注： 1、乔、灌木的成活率应达到95%以上。珍贵树种和孤植树应保证成活。

2、强酸性土、强碱性土及干旱地区，各类树木成活率不应低于85%。

3、花卉种植成活率应达到95%。

4、草坪种植覆盖率应达到95%。

5、表中未列出的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目。

附录2：         工程观感质量评分办法
工程观感质量按附录表二不同水运工程项目所规定外观核查内容及质量要求对各抽查项目进行检查分级，按抽查项目实际得分数与总分数之比计算综合得分率。单位工程观感质量评分计算方法为： 
单位工程观感质量综合得分=
[image: image3.wmf]å

å

评价项目标准分

评价项目实得分

×100%

项目工程观感质量综合得分=
[image: image4.wmf]å

å

´

投资

投资

单位工程观感质量得分

×100%

其中观感质量评价分为三级，各级须满足的要求为：

一级：外观质量总体好；观察范围未发现明显表面缺陷；抽查部位测点的偏差未超过规定的允许偏差值；

二级：外观质量总体较好；观察范围有少量一般表面缺陷，但不需要进行修补；抽查部位虽有少量测点的偏差超过规定的允许偏差值，但未超过允许偏差的1.5倍或者超过允许偏差的测点个数未超过总测点数量的20%；

三级：外观质量总体一般；观察范围有较多一般表面缺陷，或有较多修补痕迹，但不需要进行重新修补；抽查部位偏差值超过允许偏差的1.5倍或者超过允许偏差的测点个数超过总测点数量的20%，但不影响工程的正常使用。

其中，对于存在严重表面缺陷或有影响工程正常使用偏差的项目不得通过观感质量评价，经按技术处理方案处理符合要求后的项目，可重新评定为三级。

附录表2            工程观感质量 评价表
附录表2-1           高桩码头观感质量评价表

单位工程名称：                                        评价时间：     年   月   日
	序号
	评价
项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	码头
面部
	表面平整、坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直、上下贯通，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	分格缝清晰、顺直，灌缝饱满、均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	沟槽顺直，与面层接茬平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、稳固
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显碰损和建筑污染
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土面层抹压、拉毛均匀，无裂缝、严重龟裂和起砂
	20
	
	
	
	

	
	
	铺砌面层砌块完整、无破损，与构筑物接茬平顺、紧密
	20
	
	
	
	

	
	
	沥青混凝土面层颜色一致，颗粒均匀，无骨料集中、臃 包、推挤和烂边
	10
	
	
	
	

	2
	迎水面
	码头前后沿线顺直，无明显错台和弯曲
	20
	
	
	
	

	
	
	表面平顺，线条清晰，无过大错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓拆除和螺栓孔封堵符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	混凝土结构
	构件表面无严重缺陷，一般缺陷未超出要求
	20
	
	
	
	

	
	
	构件边角完整，无明显碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	施工缝平顺、密实，无明显流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	安装铺垫砂浆饱满、勾缝密实、整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	修补质量符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	附加外防腐均匀、颜色一致，无明显漏涂
	10
	
	
	
	

	4
	钢结构
	防腐涂层均匀，无漏涂
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整，颜色一致，无流挂和皱皮
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显脱皮和泛锈
	10
	
	
	
	

	5
	码头
设施
	系船柱位置、方向正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷位置正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯、踏步等位置正确，无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	泄水孔位置正确、排水通畅
	10
	
	
	
	

	6
	接岸
岸坡
	码头接岸处无明显差异沉降
	20
	
	
	
	

	
	
	坡面平整，无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	压顶与防汛墙顺直、无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	其他附属构筑物符合要求
	10
	
	
	
	

	合    计
	应得分：                 实得分：                  得分率：       %

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-2          重力式码头观感质量评价表
单位工程名称：                                   评价时间：     年   月   日
	序号
	评价
项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	码头
面部
	表面平整、坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直、上下贯通，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	分格缝清晰、顺直，灌缝饱满、均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	沟槽顺直，与面层接茬平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、稳固
	10
	
	
	
	


	
	
	无明显碰损和建筑污染
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土面层抹压、拉毛均匀，无裂缝、严重龟裂和起砂
	20
	
	
	
	

	
	
	铺砌面层砌块完整、无破损，与构筑物接茬平顺、紧密
	20
	
	
	
	

	
	
	沥青混凝土面层颜色一致，颗粒均匀，无骨料集中、臃 包、推挤和烂边
	10
	
	
	
	

	2
	迎水面
	码头前后沿线顺直，无明显错台和弯曲
	20
	
	
	
	

	
	
	表面平顺，线条清晰，无过大错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓拆除和螺栓孔封堵符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	混凝土结构
	构件表面无严重缺陷，一般缺陷未超出要求
	20
	
	
	
	

	
	
	构件边角完整，无明显碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	施工缝平顺、密实，无明显流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	安装铺垫砂浆饱满、勾缝密实、整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	修补质量符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	附加外防腐均匀、颜色一致，无明显漏涂
	10
	
	
	
	

	4
	钢结构
	防腐涂层均匀，无漏涂
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整，颜色一致，无流挂和皱皮
	10
	
	
	
	

	
	
	无明显脱皮和泛锈
	10
	
	
	
	

	5
	码头
设施
	系船柱位置、方向正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷位置正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯、踏步等位置正确，无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	泄水孔位置正确、排水通畅
	10
	
	
	
	

	6
	接岸
岸坡
	码头接岸处无明显差异沉降
	20
	
	
	
	

	
	
	坡面平整，无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	压顶与防汛墙顺直、无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	其他附属构筑物符合要求
	10
	
	
	
	

	合    计
	应得分：                 实得分：                  得分率：       %

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-3         港口道路堆场工程观感质量评价表
单位工程名称：                                          评价时间：    年    月
	序号
	评价项目
	质 量 要 求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级
85%
	三级
70%
	

	1
	混凝土面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	拉毛均衡，线条宽窄、深浅一致,
	10
	
	
	
	

	
	
	胀缩缝顺直，宽窄一致，灌缝饱满，周边无污染
	5
	
	
	
	

	
	
	表面无起砂、露石等缺陷, 无明显龟裂与裂缝
	5
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	2
	铺砌面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	与构筑物接茬紧密、平顺，铺砌线条顺直，砌缝宽 度一致，灌缝密实
	10
	
	
	
	

	
	
	砌块表面完整，无破损
	10
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	3
	沥青混凝土面层
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	颜色一致，颗粒均匀，无推挤、烂边和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	无建筑污染
	5
	
	
	
	

	4
	侧缘石
	砌缝及勾缝宽度一致
	5
	
	
	
	

	
	
	直线段顺直、曲线段圆滑，无折角
	10
	
	
	
	

	
	
	块体完整，无残缺、崩角等现象
	5
	
	
	
	

	5
	管沟、井及盖板
	位置正确，与面层接茬平顺、紧密
	10
	
	
	
	

	
	
	铁件防腐，油漆色泽一致
	5
	
	
	
	

	
	
	盖板安装边线及吊孔排列顺直
	10
	
	
	
	

	6
	集装箱堆场
	跨运

车道
	抹压密实、拉毛均衡，无碰损和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	
	胀缩缝顺直，宽窄一致，灌缝饱满，周边无污染
	5
	
	
	
	

	
	
	箱角

基础
	边线与端线线条顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	
	无碰损、明显龟裂与裂缝等表面缺陷
	10
	
	
	
	

	合  计
	应得分：          实得分：          得分率：

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-4    航道整治工程建筑物观感质量评价项目和质量要求
单位工程名称：                                   评价时间：     年   月   日
	序号
	评价项目
	质量要求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	面层
	混凝土
	表面平整，坡向正确
	10
	
	
	
	

	
	
	
	分格缝顺直，灌缝饱满，周边无污染
	8
	
	
	
	

	
	
	
	无明显严重龟裂和裂缝
	8
	
	
	
	

	
	
	
	无起砂、起壳和露石等现象
	7
	
	
	
	

	
	
	
	无建筑污染
	7
	
	
	
	

	
	
	铺砌
	表面平整，坡向符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	
	铺砌线条顺直，宽度一致，灌缝密实
	8
	
	
	
	

	
	
	
	与构筑物接茬紧密、平顺
	8
	
	
	
	

	
	
	
	砌块表面完整，无破损
	7
	
	
	
	

	
	
	
	无建筑污染
	7
	
	
	
	

	2
	建筑物细部
	边沿线顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	接缝平直无明显色差
	8
	
	
	
	

	
	
	构件无明显碰损
	8
	
	
	
	

	
	
	构件表面无明显缺陷
	7
	
	
	
	

	
	
	接缝处无明显错台和水泥浆流坠
	7
	
	
	
	

	3
	其他
	钢结构防腐，油漆涂刷均匀、无漏涂，漆膜完整无流挂、皱皮、脱皮
	5
	
	
	
	

	
	
	栏杆安装顺直、无折线
	5
	
	
	
	

	
	
	泄水孔标高、方向控制和顺直
	5
	
	
	
	

	
	
	预埋件周围接茬平顺
	5
	
	
	
	

	合  计
	应得分：          实得分：          得分率：

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-5           船闸工程观感质量评价表
         A：船闸主体水工建筑工程观感质量评价表
单位工程名称：                                         评价时间：    年   月  
	序号
	评价项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	闸墩
	迎水面平整、沿线顺直、棱角完整
	20
	
	
	
	

	
	
	表面无明显缺陷和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	门槽顺直，无明显错台
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	2
	闸墙
	前沿顺直、顶部平整
	10
	
	
	
	

	
	
	墙面平整，无明显缺陷、裂缝和错台
	20
	
	
	
	

	
	
	变形缝宽均匀、垂直贯通
	15
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	3
	钢结构
	构件完整、大面平直、无明显变形
	10
	
	
	
	

	
	
	漆膜均匀完整、无漏涂和泛锈
	10
	
	
	
	

	
	
	预埋件接茬平顺，防腐符合要求
	10
	
	
	
	

	4
	地面
	表面平整、坡向正确
	10
	
	
	
	

	
	
	砌块缝宽均匀、线条清晰、无残缺崩角
	15
	
	
	
	

	
	
	盖板平整、与周边接茬平顺
	10
	
	
	
	

	5
	附属设施
	系船柱和系船钩位置正确
	10
	
	
	
	

	
	
	灯杆垂直、排列整齐
	10
	
	
	
	

	
	
	爬梯平整、顺直、牢固
	5
	
	
	
	

	
	
	水尺顺直、醒目
	5
	
	
	
	

	合  计
	应得分：          实得分：          得分率：

	组织单位
	
	鉴定人员
	


B： 引航道及导航建筑物工程观感质量评价表
单位工程名称：                                 评价时间：    年   月  日
	序号
	评价项目
	质量要求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级
95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	导航、靠船构筑物
	墙面平整、相邻段无明显错台
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土表面无裂缝和明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	砌石结构砌缝平直，勾缝密实、美观
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割和处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	沉降伸缩缝顺直、上下贯通
	5
	
	
	
	

	
	
	排水孔通畅、排列整齐
	5
	
	
	
	

	2
	护坡
	坡度正确、大面平整
	10
	
	
	
	

	
	
	砌石结构砌缝均匀，勾缝密实、美观
	10
	
	
	
	

	
	
	模袋结构缝宽均匀、接缝处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	沉降缝顺直，上下贯通
	5
	
	
	
	

	
	
	排水孔通畅、排列整齐
	5
	
	
	
	

	3
	铁件防腐
	油漆喷涂均匀、颜色一致、无明显漏涂
	5
	
	
	
	

	
	
	漆膜完整无流挂、皱皮和脱皮
	5
	
	
	
	

	4
	铺砌面层
	缝宽和灌缝符合要求
	5
	
	
	
	

	
	
	块体无明显残缺及崩角
	5
	
	
	
	

	5
	附属设施
	灯杆垂直、排列整齐
	5
	
	
	
	

	
	
	爬梯平整、顺直、牢固
	5
	
	
	
	

	
	
	预埋件周围接茬平顺
	5
	
	
	
	

	合  计
	应得分：            实得分：            得分率：         ％

	组织单位
	
	鉴定人员
	


C：闸门、阀门、启闭机、电气设备安装工程观感质量评价表
单位工程名称：                                评价时间：    年   月  日
	序号
	评价
项目
	检查项目
	标准分
	评价等级及评分
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	四级70%
	

	1
	闸
阀

门
	闸阀门结构总体
	10
	
	
	
	

	
	
	闸阀门运转件、预埋件、连接件等表面质量及安装紧固、平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	闸门闭合时门的错位、运行平稳，无异常响声
	10
	
	
	
	

	
	
	防腐及漆膜
	5
	
	
	
	

	
	
	止水效果
	5
	
	
	
	

	2
	启闭机
	启闭机动作灵敏、运行平稳，无异常响声，液压系统无泄漏
	30
	
	
	
	

	3
	电气
	控制动作正确、可靠，信号正确齐全
	30
	
	
	
	

	合   计
	应得分：                    实得分：                  得分率：

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-6       防波堤及护岸工程观感质量评价表
单位工程名称：                                     评价时间：     年   月   日

	序号
	评价项目
	质 量 要 求
	标准分
	评 价 等 级
	实得分

	
	
	
	
	一级

95%
	二级

85%
	三级

70%
	

	1
	防浪墙
	墙面平整、标高一致、线条顺直
	20
	
	
	
	

	
	
	混凝土墙面无蜂窝、露石等缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	接茬平顺、无明显错台和流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	支模螺栓、铁件处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	浆砌石墙面砌缝均匀、勾缝密实、牢固、清晰
	20
	
	
	
	

	2
	胸墙
	面层平整、坡向正确、无起砂和裂缝
	10
	
	
	
	

	
	
	迎水面无峰窝、露石等缺陷
	20
	
	
	
	

	
	
	墙身构件、胸墙无明显碰损
	20
	
	
	
	

	
	
	接茬或施工缝无明显错台和流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	支模螺栓、铁件处理符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	减压孔位置正确、通畅
	10
	
	
	
	

	3
	变形缝
	上下贯通、顺直，缝宽一致，填缝符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	缝两侧混凝土无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	4
	护面
	坡顶、坡肩、线条平顺，坡面符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	扭工字块或扭王字块安放型式符合要求，疏密程度均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	四脚空心块、栅栏板坡顶、坡面平整、线条平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	大块石坡顶、坡肩、坡面平整、线条平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	干砌条石砌缝符合要求，均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	排水孔位置准确，通畅
	10
	
	
	
	

	5
	附属设施
	系船柱安装正确，防腐油漆符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	护舷紧固，平、直，铁件防腐符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	栏杆、铁梯整齐，防腐油漆符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	混凝土踏步高度、宽度一致、棱角无破损
	10
	
	
	
	

	合   计
	应得分：       实得分：         得分率：      %

	组织单位
	
	鉴定人员
	


附录表2-7         干船坞与船台滑道工程观感质量评价表
    A：  干船坞主体工程观感质量评价表
单位工程名称：                                    评价时间：    年   月  日
	序号
	评价
项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级及评分
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	坞底板
	纵、横坡坡向顺序
	10
	
	
	
	

	
	
	表面平整、分格线顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	表面无裂缝、起砂和剥皮等缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	无施工污染
	5
	
	
	
	

	2
	坞墙
	前沿线顺直
	5
	
	
	
	

	
	
	墙面混凝土基本无缺陷
	5
	
	
	
	

	
	
	施工缝接茬顺直无明显错台
	5
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直
	5
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓孔处理符合要求
	5
	
	
	
	

	
	
	墙面无渗漏
	10
	
	
	
	

	3
	坞口
	门墩混凝土表面基本无缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	门槛前后沿线顺直
	5
	
	
	
	

	
	
	门墩门槽顺直、平整
	5
	
	
	
	

	
	
	止水花岗石砌筑密实、线条顺直
	10
	
	
	
	

	4
	坞底沟槽与盖板
	大明沟沿线与沟壁表面基本无缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	边沟线条顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	明沟、边沟盖板顺直、线条美观
	10
	
	
	
	

	5
	承台与地面
	承台前后沿线顺直
	5
	
	
	
	

	
	
	承台混凝土表面基本无缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	地面面层平整，无裂缝、起砂等缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	轨道梁及轨道槽线条顺直美观
	5
	
	
	
	

	6
	附属设施
	护弦位置正确、安装牢固
	5
	
	
	
	

	
	
	系船柱安装正确，无毛刺、油漆均匀
	5
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无明显缺陷
	5
	
	
	
	

	
	
	铁梯与栏杆整齐美，观油漆符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	预埋件和预留孔位置正确、防腐符合要求
	5
	
	
	
	

	合计
	应得分：          实得分：          得分率：

	组织单位
	
	参加人
	


    B：  船台滑道工程观感质量评价表
单位工程名称：                                            评价时间：    年   月  日
	序号
	评价
项目
	质 量 要 求
	标准分
	评价等级及评分
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	滑道
	表面平整、边线顺直、接缝均匀
	10
	
	
	
	

	
	
	导向附件安装正确、表面顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	紧固件位置正确、安装紧固
	10
	
	
	
	

	2
	船台面
	表面平整、分格线平顺
	10
	
	
	
	

	
	
	面层无裂缝、起砂和剥皮等缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	止滑器坑外形整齐
	5
	
	
	
	

	
	
	无施工污染情况
	5
	
	
	
	

	3
	架空段下部
	结构线条整齐、顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	构件接茬规矩、无明显漏浆、流坠
	10
	
	
	
	

	
	
	立柱混凝土无明显缺陷、
	10
	
	
	
	

	4
	挡土墙
	墙顶平整、前沿线顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	墙面混凝土无明显表面缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	施工缝接茬顺直、平整、无明显色差
	10
	
	
	
	

	
	
	变形缝顺直完整
	10
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割处理符合要求
	10
	
	
	
	

	5
	防水闸门口
	门槛前沿线顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	门墩混凝土表面无明显缺陷
	10
	
	
	
	

	
	
	镶面平整、格缝清晰
	10
	
	
	
	

	6
	 沟槽与盖板
	边线顺直、标高一致
	10
	
	
	
	

	
	
	盖板安装平整、棱角无缺损
	10
	
	
	
	

	7
	附属设施等
	系船柱、护弦安装正确、紧固良好
	10
	
	
	
	

	
	
	护轮坎顺直、无缺损
	5
	
	
	
	

	
	
	扶梯、踏步、栏杆顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	钢构建油漆防腐符合要求
	10
	
	
	
	

	
	
	预埋件周围接茬平顺
	5
	
	
	
	

	合计
	应得分：          实得分：          得分率：

	组织单位
	
	参加人
	


附录表2-8          附属工程观感质量评价

A 房屋建筑工程观感质量评价表
单位工程名称：                                           年  月  日

	序号
	检查项目名称
	标准分
	评定等级
	实得分

	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	建筑

与

结构
	室外墙面
	10
	
	
	
	

	2
	
	变形缝
	10
	
	
	
	

	3
	
	水落管，屋面
	10
	
	
	
	

	4
	
	室内墙面
	10
	
	
	
	

	5
	
	室内顶棚
	10
	
	
	
	

	6
	
	室内地面
	5
	
	
	
	

	7
	
	楼梯、踏步、护栏
	5
	
	
	
	

	8
	
	门窗
	10
	
	
	
	

	1
	给排水与采暖
	管道接口、坡度、支架
	10
	
	
	
	

	2
	
	卫生器具、支架、阀门
	5
	
	
	
	

	3
	
	检查口、扫除口、地漏
	5
	
	
	
	

	4
	
	散热器、支架
	5
	
	
	
	

	1
	建筑电气
	配电箱、盘、板、接线盒
	10
	
	
	
	

	2
	
	设备器具、开关、插座
	10
	
	
	
	

	3
	
	防雷、接地
	10
	
	
	
	

	1
	通风与

空调
	风管、支架
	5
	
	
	
	

	2
	
	风口、风阀
	5
	
	
	
	

	3
	
	风机、空调设备
	5
	
	
	
	

	4
	
	阀门、支架
	5
	
	
	
	

	5
	
	水泵、冷却塔
	5
	
	
	
	

	6
	
	绝热
	5
	
	
	
	

	1
	电梯
	运行、平层、开关门
	10
	
	
	
	

	2
	
	层门、信号系统
	5
	
	
	
	

	3
	
	机房
	5
	
	
	
	

	1
	智能建筑
	机房设备安装及布局
	5
	
	
	
	

	2
	
	现场设备安装
	5
	
	
	
	

	合计
	应得分：               实得分：                 得分率：           %

	组织单位
	
	鉴定人员
	


B、标志标牌单位工程观感质量评价表
工程名称：                                                 年    月    日
	序号
	质 量 要 求
	标准分
	评定等级
	实得分

	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	里程牌
	表面光滑、平整
	5
	
	
	
	

	
	
	表面无污染
	5
	
	
	
	

	
	
	文字、数字清晰
	5
	
	
	
	

	2
	标志
	板面无划痕
	8
	
	
	
	

	
	
	板面颜色均匀
	8
	
	
	
	

	
	
	表面无污染
	8
	
	
	
	

	
	
	立柱垂直、稳固
	10
	
	
	
	

	
	
	反光材料平整、无气泡
	10
	
	
	
	

	
	
	反光材料无滑痕、剥落
	10
	
	
	
	

	
	
	油漆涂刷均匀、无漏涂
	5
	
	
	
	

	
	
	完整、无流挂、皱皮、脱皮
	6
	
	
	
	

	3
	标牌

	板面无划痕
	8
	
	
	
	

	
	
	板面颜色均匀
	8
	
	
	
	

	
	
	表面无污染
	8
	
	
	
	

	
	
	立柱垂直、稳固
	10
	
	
	
	

	
	
	反光材料平整、无气泡
	10
	
	
	
	

	
	
	反光材料无滑痕、剥落
	10
	
	
	
	

	
	
	油漆涂刷均匀、无漏涂
	6
	
	
	
	

	
	
	完整、无流挂、皱皮、脱皮
	5
	
	
	
	

	4
	附属设施
	栏杆顺直无折线
	5
	
	
	
	

	
	
	踏步平整
	5
	
	
	
	

	合计
	应得分：               实得分：                 得分率：           %

	组织单位
	
	鉴定人员
	


                 C :绿化工程观感质量评价表
单位工程名称：                               评价时间：  年  月  日
	序号
	项目
	抽查质量状况
	质量
评价

	1
	树木
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	花卉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	草坪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	绿地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	种植的植物材料的整形修剪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	绿地附属设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	观感综合评价
	
	

	检查结论
	

	组织单位
	
	鉴定人员
	


注：质量评价分为好、一般、差。质量评价为差的项目，应进行返修
附录3：            工程内业资料评分办法
工程内业资料审查按附录表三中不同工程类型对各项资料情况予以评分。各单位工程根据所属工程类别分别评分，并计算单位工程内业资料得分率，并按各单位工程投资额加权平均计算建设项目资料综合得分率。

单位工程内业资料得分率=
[image: image5.wmf]å

å

资料内容标准分

资料内容实得分

×100%

项目工程内业资料综合得分率=
[image: image6.wmf]å

å

´

投资

投资

单位工程内业资料得分

×100%
每项资料扣分基本原则如下：

（1）应当填报的项目资料空缺，该项为0分，内容不全扣１－2分；

（2）资料签字、盖章手续不全，扣１－2分；

（3）资料数据量不足，代表性不强，准确性不高，扣１－2分；

（4）工程资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣1-2分；

（5）工程资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1-2分；

对于以下几种情况将直接从资料总得分率中扣减分值：

（1）资料核查表中加“▲”的重要项目，若发生单项扣分情况，总得分率还将扣减3%～5%；资料空缺的，除扣减5%外，应要求资料进行补充完善，若无法完善的，需对该部分工程内容进行实体检测或组织专家进行质量认定，符合要求后，方可鉴定验收。

（2）资料检查中发现弄虚作假的，总得分率扣减5%。

附录表3         工程内业资料审查表
附录表3-1     疏浚与吹填单位工程质量检验资料核查评分表
单位工程名称：                                  年    月   日
	序号
	工程类别
	资料审查内容
	标准分
	实得分

	1
	疏

浚

工

程
	▲原始资料
	10
	

	2
	
	▲测绘仪器核定
	10
	

	3
	
	▲竣工水深图
	10
	

	4
	
	▲浅点控制
	10
	

	5
	
	▲上偏差点控制
	10
	

	6
	
	▲泊位水域超深控制
	10
	

	7
	
	抛泥证
	10
	

	8
	
	通航论证
	10
	

	9
	吹

填

工

程
	▲原始资料
	10
	

	10
	
	▲测绘仪器核定
	10
	

	11
	
	▲竣工高程图
	10
	

	12
	
	▲土质控制
	10
	

	13
	
	▲超填、欠填控制
	10
	

	综合审查意见
	应得分：          实得分：          得分率：

	鉴定人员
	


附录表3-2         高桩码头质量检验资料核查评分表
单位工程名称：                                       年    月     日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压(折)强度
	10
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	10
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	10
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	10
	

	6
	桩基施工记录
	▲桩基施工记录
	10
	

	7
	桩基检测报告
	▲桩基检测报告
	10
	

	8
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	9
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	10
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	10
	

	
	
	基桩、地连墙
	10
	

	
	
	地基处理
	10
	

	10
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	10
	

	
	
	验收记录
	10
	

	11
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	12
	单位、分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	13
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	10
	

	14
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	10
	

	15
	其他资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：           实得分：         得分率：         %

	鉴定人员
	


附录表3-3       重力式码头质量检验资料核查评分表

单位工程名称：                                                年   月   日

	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压强度
	10
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	10
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	10
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	10
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	10
	

	
	
	稳定土抗压强度
	10
	

	6
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	10
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	10
	

	
	
	▲基床抛石、夯实（爆夯）、整平
	10
	

	9


	主要构件安装、倒滤层施工及验收记录
	施工记录
	10
	

	
	
	▲验收记录
	10
	

	10
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	11
	单位、分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	12
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	10
	

	13
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	10
	

	14
	其他资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：           实得分：         得分率：         %

	鉴定人员
	


附录表3-4  （二）港口道路堆场工程质量检验资料核查评分表

单位工程名称：                                年    月     日

	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量
	控制点验收记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物、沥青
	10
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲弯拉强度
	10
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	10
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透报告、商品砼配合比、出厂检验报告
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料
	10
	

	
	
	▲焊接、连接
	10
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	10
	

	
	
	土最大干密度、压实度
	10
	

	6
	砼构件
	▲出厂合格证、检验报告
	10
	

	7
	隐蔽工程
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	8
	地基与基础施工
	地基开挖处理
	10
	

	
	
	▲夯实、整平、验收记录
	10
	

	
	
	地基处理
	10
	

	9
	主要构件安装
	施工记录
	10
	

	
	
	验收记录
	10
	

	10
	沉降、位移
	▲观测记录及报告
	10
	

	11
	分部、分项工程
	▲质量检验评定资料
	10
	

	12
	地下管网
	▲验收资料
	10
	

	13
	连锁块
	▲出厂合格证、进场检验报告
	10
	

	14
	工程质量事故及调查处理
	相关文件
	10
	

	15
	其他
	
	10
	

	审查意见
	应得分：             实得分：                  得分率：             %

	鉴定人员
	


附录表3-5         港口设备安装工程

       A：港口机械设备安装工程质量控制资料核查评分表
单位工程名称：                                         年   月   日
	序号
	资 料 名 称
	检 查 内 容
	标准分
	实得分

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	图纸会审记录、设计变更通知、洽商记录
	10
	

	2
	工程定位测量、放线记录
	定位测量记录、放线记录
	10
	

	3
	材料、设备出厂合格证▲
	钢板、钢筋、钢丝绳、高强度螺栓等材料、设备出厂合格证
	10
	

	4
	焊条(剂)合格证
	焊接、连接材料的合格证
	10
	

	5
	焊缝检验报告▲
	焊缝无损检测报告
	10
	

	6
	润滑油合格证
	润滑油出厂合格证
	10
	

	7
	主要设备技术说明书
	主要设备技术说明书
	10
	

	8
	安装、调整、试验记录▲
	安装、调整、试验记录
	10
	

	9
	设备静态检查记录
	设备静态检查记录
	10
	

	10
	设备试运转记录▲
	设备试运转记录
	10
	

	11
	分项、分部工程质量验收记录▲
	各分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	12
	其他资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：             实得分：                  得分率：             %

	鉴定人员
	


          B：港口电气设备安装工程质量控制资料核查评分表
单位工程名称:                                                  年     月    日
	序号
	资 料 名 称
	检 查 内 容
	标准分
	实得分

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	图纸会审记录、设计变更通知、洽商记录
	10
	

	2
	主要电气设备、材料合格证▲
	配电柜、电机等主要电气设备以及钢板、电线、电缆等材料出厂合格证
	10
	

	3
	设备静态检查记录
	设备静态检查记录
	10
	

	4
	电气设备试运转记录▲
	设备试运转记录
	10
	

	5
	电气设备安装、调整、试验记录▲
	电气设备安装、调整、试验记录
	10
	

	6
	隐蔽工程验收记录
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	7
	分项、分部工程质量验收记录▲
	各分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	8
	其他资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：             实得分：                  得分率：             %

	鉴定人员
	


C： 港口管道及附属设备安装工程资料核查评分表
单位工程名称：                                            年    月  日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	▲材料、设备出厂合格证
	材料、设备出厂合格证
	10
	

	3
	▲隐蔽工程验收记录
	隐蔽工程验收记录
	
	

	4
	管道安装记录
	管道安装记录
	10
	

	5
	▲管道焊口检查和严密性试验记录
	管道焊口检查和严密性试验记录
	10
	

	6
	▲系统清洗记录
	系统清洗记录
	10
	

	7
	排水管试排水记录
	排水管试排水记录
	10
	

	8
	▲设备试运转记录
	设备试运转记录
	10
	

	9
	▲分项、分部工程质量检验记录
	分项、分部工程质量检验记录
	10
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


附录表3-6    航道整治工程质量检验资料核查评分表
单位工程名称：                                               年    月    日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点交接资料和复核资料
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及试验检测报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料、充填砂料、块石
	10
	

	
	
	钢材、钢筋
	10
	

	
	
	▲土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压(折)强度
	10
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	构件合格证或相关资料
	▲构件合格证及有关检验资料
	10
	

	6
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	10
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	10
	

	
	
	稳定土抗压强度
	10
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲隐蔽工程验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	8
	基础施工及验收记录
	岸坡及基槽开挖
	10
	

	
	
	土石方回填
	10
	

	
	
	基础处理
	10
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	10
	

	
	
	验收记录
	10
	

	10
	软体排铺设综合记录
	▲施工及验收记录
	10
	

	11
	整治建筑物沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	12
	分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	13
	交、竣工测量资料 
	断面图
	10
	

	
	
	▲交工验收测图、疏浚工程竣工水深图
	10
	

	
	
	▲扫床报告（含扫床轨迹图）
	10
	

	
	
	工程整体尺度测量资料
	10
	

	
	
	▲沉排轨迹图和沉排后地形图
	10
	

	
	
	▲疏浚测量原始记录和测绘仪器检验报告
	10
	

	
	
	▲竣工地形测图
	10
	

	14
	工程质量及安全事故及调查处理记录
	有关记录资料
	10
	

	15
	 其他
	
	10 
	

	审查意见
	应得分：  　　　  实得分：   　　   得分率：   　%

	鉴定人员
	


附录表3-7       船闸工程质量检验资料核查评分表
A：船闸主体、引航道及导航建筑物工程质量检验资料核查评分表

单位工程名称：                                            年　　　月　　　　日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压（折）强度
	10
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	10
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	10
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	▲焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	土工试验报告
	稳定土配合比通知单
	10
	

	
	
	▲土击实试验、土干密度
	10
	

	
	
	稳定土抗压强度
	10
	

	6
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	10
	

	7
	沉桩综合沉桩及中间验收记录
	▲沉桩记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	8
	隐蔽工程验收纪录、中间验收纪录
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	9
	地基与基础施工及验收纪录
	基槽开挖
	10
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	10
	

	
	
	基桩、地连墙
	10
	

	
	
	地基处理
	10
	

	10
	主要构件安装施工及验收纪录
	施工纪录
	10
	

	
	
	验收纪录
	10
	

	11
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	12
	分项、分部工程质量检验评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	13
	工程竣工整体尺寸测量表
	▲测量报告
	10
	

	14
	工程质量事故及调查处理纪录
	有关记录资料
	10
	

	15
	其它资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：  　　　  实得分：   　  得分率：   　%

	鉴定人员
	


B：闸门、阀门、启闭机、电气设备工程质量检验资料核查评分表
单位工程名称 ：                                           年　　　月　　　　日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	闸门、阀门金属结构
	▲材料、设备出厂合格证
	10
	

	
	
	焊条（剂）等焊接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊缝检验报告
	10
	

	
	
	▲探伤检验报告
	10
	

	
	
	▲热处理施工记录和工艺试验报告
	10
	

	
	
	▲气密试验报告
	10
	

	
	
	出厂验收记录
	10
	

	
	
	安装、调试记录
	10
	

	2
	启闭机设备
	▲材料、设备出厂合格证
	10
	

	
	
	焊条（剂）等焊接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊缝检验报告
	10
	

	
	
	▲探伤检验报告
	10
	

	
	
	▲热处理施工记录和工艺试验报告
	10
	

	
	
	出厂验收记录
	10
	

	
	
	安装、调试记录
	10
	

	3
	电气
	▲主要电气材料、设备、产品合格证
	10
	

	
	
	▲绝缘、接地电阻测试记录
	10
	

	
	
	电气设备安装、调试记录
	10
	

	4
	门、机、电联合调试
	▲门、机、电无水联合调试记录
	20
	

	
	
	▲门、机、电有水联合调试记录
	20
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


附录表3-8    防波堤及护岸工程质量检验资料核查表

单位工程名称：                                         年     月     日

	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分数
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	▲控制点、基线、水准点验收复核记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压强度
	10
	

	
	
	▲混凝土抗冻
	10
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	10
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	10
	

	6
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	7
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖(爆破挤淤)
	10
	

	
	
	▲基床抛石、夯实(爆夯)、整平
	10
	

	
	
	地基处理
	10
	

	8


	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	10
	

	
	
	验收记录
	10
	

	9
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	10
	分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	11
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	10
	

	12
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	10
	

	13
	其他资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


附录表3-9     干船坞与船台滑道质量检验资料核查评分表
单位工程名称：                                                   年   月   日
	序号
	资料名称
	检查内容
	标准分
	实得分

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	10
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	10
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	10
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	10
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	10
	

	
	
	土工织物及其它
	10
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	10
	

	
	
	▲抗压（折）强度
	10
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	10
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	10
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	10
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	▲焊接、连接材料合格证
	10
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	10
	

	5
	土工试验报告
	稳定土配合比通知单
	10
	

	
	
	▲土击实试验、土干密度
	10
	

	
	
	稳定土抗压强度
	10
	

	6
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	10
	

	7
	沉桩综合沉桩及中间验收记录
	▲沉桩记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	8
	隐蔽工程验收纪录、中间验收纪录
	▲验收记录
	10
	

	
	
	中间验收记录
	10
	

	9
	地基与基础施工及验收纪录
	基槽开挖
	10
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	10
	

	
	
	基桩、地连墙
	10
	

	
	
	地基处理
	10
	

	10
	主要构件安装施工及验收纪录
	施工纪录
	10
	

	
	
	验收纪录
	10
	

	11
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	10
	

	12
	分项、分部工程质量检验评定资料
	▲质量检验评定表
	10
	

	13
	工程竣工整体尺寸测量表
	▲测量报告
	10
	

	14
	工程质量事故及调查处理纪录
	有关记录资料
	10
	

	15
	其它资料
	
	10
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


    附录表3-10         附属配套工程
 A：房屋建筑工程质量检验资料核查评分表

单位工程名称：                                年   月    日
	序号
	项目
	资料名称
	标准分
	实得分

	1
	建筑与结构
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	工程定位测量、放线记录
	10
	

	3
	
	▲原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
	10
	

	4
	
	▲施工试验报告及见证检测报告
	10
	

	5
	
	▲隐蔽工程验收记录
	10
	

	6
	
	施工记录
	10
	

	7
	
	▲预制构件、预拌混凝土合格证
	10
	

	8
	
	▲地基基础、主体结构检验及抽样检测资料*
	10
	

	9
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	10
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	10
	

	11
	
	新材料、新工艺施工记录
	10
	

	1
	给排水与采暖
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	▲材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	10
	

	3
	
	▲管道、设备强度试验、严密性试验记录
	10
	

	4
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	5
	
	▲系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
	10
	

	6
	
	施工记录
	10
	

	7
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	1
	建筑电气
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	▲材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	10
	

	3
	
	▲设备调试记录
	10
	

	4
	
	▲接地、绝缘电阻测试记录
	10
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	6
	
	施工记录
	10
	

	7
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	1
	通风与空调
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	▲材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	10
	

	3
	
	▲制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
	10
	

	4
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	5
	
	▲制冷设备运行调试记录
	10
	

	6
	
	▲通风、空调系统调试记录
	10
	

	7
	
	施工记录
	10
	

	8
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	1
	电梯
	土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	▲设备出厂合格证书及开箱检验记录
	10
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	4
	
	施工记录
	10
	

	5
	
	接地、绝缘电阻测试记录
	10
	

	6
	
	▲负荷试验、安全装置检查记录
	10
	

	7
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	1
	建筑智能化
	图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
	10
	

	2
	
	▲材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
	10
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	4
	
	▲系统功能测定及设备调试记录
	10
	

	5
	
	系统技术、操作和维护手册
	10
	

	6
	
	系统管理、操作人员培训记录
	10
	

	7
	
	▲系统检测报告
	10
	

	8
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


B：铁路工程质量检验资料核查评分表

单位工程名称：                             年    月    日
	序号
	项目
	资料名称
	标准分
	实得分

	1
	路基
站场道路
站场构筑物
轨道
桥梁
涵洞
隧道
运输通信
信号
电力
给水排水
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	10
	

	2
	
	▲原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
	10
	

	3
	
	▲施工检测、试验报告，电气试验报告
	10
	

	4
	
	▲成品及半成品、设备出厂合格证或试验报告
	10
	

	5
	
	施工控制测量、放线记录
	10
	

	6
	
	施工记录
	10
	

	7
	
	隐蔽工程验收记录
	10
	

	8
	
	沉降观测、监控量测资料
	10
	

	9
	
	工程质量事故及事故调查处理资料
	10
	

	10
	
	施工现场质量管理检查记录
	10
	

	11
	
	▲分项、分部工程质量验收记录
	10
	

	12
	
	新材料、新工艺施工记录
	10
	

	审查意见
	应得分：    实得分：      得分率：   %

	鉴定人员
	


附录4：      工程建设标准强制性条文符合性审查内容
  对强制性条文执行情况进行符合性审查，按附录表四不同水运工程项目所规定工程建设标准强制性条文符合性审查内容提出“符合”或“不符合”结论。

附录表4     工程建设标准强制性条文符合性审查内容
附录表4-1高桩码头工程建设标准强制性条文符合性审查内容
工程名称：                                           评价时间：     年   月   日
	序号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	符合性审查意见

	1
	混凝土配合比
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269—96)

3.3.11*有抗冻要求的混凝土必须掺入适量引气剂。
3.3.16* 按耐久性要求，海水环境及淡水环境混凝土水灰比最大允许值应分别满足表3.3.16-1及表3.3.16-2的规定。

3.3.17* 按耐久性要求，海水环境混凝土的最低水泥用量应符合表3.3.17的规定。

4.1.25* 水运工程混凝土掺用的粉煤灰，必须是质量稳定、附有品质检验证明的商品，并符合下列规定。
  4.1.25.2 钢筋混凝土和C30及C30以上的素混凝土应采用I级、Ⅱ级粉煤灰，海水环境浪溅-区的钢筋混凝土应采用需水量比不大于100％的I级、Ⅱ级粉煤灰。

二、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)
5.5.1*混凝土配合比设计应满足设计的强度等级和耐久性要求。

4.2.12封闭预应力锚具的混凝土质量应高于构件本体混凝土，其水灰比不应大于0.4，其厚度应大于90mm。
	资料查阅
	

	2
	高性能混凝土技术指标
	《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)

6.2.1高性能混凝土的技术指标应符合：硬化混凝土强度等级≥C45，抗氯离子渗透性≤1000C。

6.4.1* 高性能混凝土施工应符合下列规定。 

6.4.1.3* 混凝土搅拌应采用搅拌效率高、均质性好的行星式、逆流式、双锥式或卧轴式强制搅拌机。搅拌时间应比常规混凝土延长40s以上。 

6.4.1.5* 终凝后，混凝土顶面应立即开始持续潮湿养护。在常温下，应至少养护15d。
	资料查阅
	

	3
	钢筋保护层厚度及砼结构防腐措施
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)

5.4.2 钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，其尺寸允许偏差为浪溅区+10，-0 mm、其他部位+10，-5mm。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内。

二、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)

5.4.1混凝土保护层垫块的强度和密实性应高于构件本体混凝土。

5.4.2混凝土保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差。

5.6.12 预应力混凝土构件和位于大气区、浪溅区、水位变动区的钢筋混凝土构件不得使用海水养护。

5.6.13混凝土构件拆模后，其表面不应出现螺、拉杆、铁钉，因设计要求设置的金属预埋件，其裸露面必须进行防腐蚀处理，其范围为深入混凝土内100mm处起至露出混凝土外的所有表面。
	现场检测、

资料查阅
	

	4
	氯离子含量
	《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）

5.2.6  南方海港工程浪溅区混凝土，按附录B规定方法测定的抗氯离子渗透性不应大于2000C。

5.3.4  预应力混凝土孔道灌浆所采用的水泥浆中氯离子总量不应超过水泥质量的 0.06%。
	资料查阅
	

	5
	基桩工程
	《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ248-2001）

7.0.3* 灌注桩混凝土检测和桩身混凝土完整性检测除应符合现行行业标准外，尚应符合下列规定。
7.0.3.1 用于灌注桩混凝土强度评定的标准试件，每根桩至少应留置2组，当桩长大于50m时，应增加1组。
7.0.3.2* 桩身混凝土完整性检测数量应为100%桩数。
	资料查阅
	

	6
	其他
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-2   重力式码头工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                 年      月     日
	序号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	符合性审查意见

	1
	混凝土配合比
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269—96)

3.3.11*有抗冻要求的混凝土必须掺入适量引气剂。
3.3.16* 按耐久性要求，海水环境及淡水环境混凝土水灰比最大允许值应分别满足表3.3.16-1及表3.3.16-2的规定。

3.3.17* 按耐久性要求，海水环境混凝土的最低水泥用量应符合表3.3.17的规定。

4.1.25* 水运工程混凝土掺用的粉煤灰，必须是质量稳定、附有品质检验证明的商品，并符合下列规定。
  4.1.25.2 钢筋混凝土和C30及C30以上的素混凝土应采用I级、Ⅱ级粉煤灰，海水环境浪溅-区的钢筋混凝土应采用需水量比不大于100％的I级、Ⅱ级粉煤灰。

二、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)
5.5.1*混凝土配合比设计应满足设计的强度等级和耐久性要求。

4.2.12封闭预应力锚具的混凝土质量应高于构件本体混凝土，其水灰比不应大于0.4，其厚度应大于90mm。
	资料查阅
	1

	2
	高性能混凝土技术指标
	《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)

6.2.1高性能混凝土的技术指标应符合：硬化混凝土强度等级≥C45，抗氯离子渗透性≤1000C。

6.4.1* 高性能混凝土施工应符合下列规定。 

6.4.1.3* 混凝土搅拌应采用搅拌效率高、均质性好的行星式、逆流式、双锥式或卧轴式强制搅拌机。搅拌时间应比常规混凝土延长40s以上。 

6.4.1.5* 终凝后，混凝土顶面应立即开始持续潮湿养护。在常温下，应至少养护15d。
	资料查阅
	2

	3
	钢筋保护层厚度及砼结构防腐措施
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)

5.4.2 钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，其尺寸允许偏差为浪溅区+10，-0 mm、其他部位+10，-5mm。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内。

二、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ 275-2000)

5.4.1混凝土保护层垫块的强度和密实性应高于构件本体混凝土。

5.4.2混凝土保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差。

5.6.12 预应力混凝土构件和位于大气区、浪溅区、水位变动区的钢筋混凝土构件不得使用海水养护。

5.6.13混凝土构件拆模后，其表面不应出现螺、拉杆、铁钉，因设计要求设置的金属预埋件，其裸露面必须进行防腐蚀处理，其范围为深入混凝土内100mm处起至露出混凝土外的所有表面。
	现场检测、

资料查阅
	3

	4
	氯离子含量
	《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）

5.2.6  南方海港工程浪溅区混凝土，按附录B规定方法测定的抗氯离子渗透性不应大于2000C。

5.3.4  预应力混凝土孔道灌浆所采用的水泥浆中氯离子总量不应超过水泥质量的 0.06%。
	资料查阅
	

	5
	变形缝设置
	《重力式码头设计与施工规范》（JTS167-2-2009）
2.3.16 重力式码头必须沿长度方向设置变形缝。在下列位置应设置变形缝： (1)新旧建筑物衔接处； (2)码头水深或结构形式改变处； (3)地基土质差别较大处； (4)基床厚度突变处； (5)沉箱或圆筒接缝处。
	现场检测、资料查阅
	

	6
	倒滤措施
	一、《重力式码头设计与施工规范》（JTS167-2-2009）
2.3.28 重力式码头必须有防止回填材料流失的倒滤措施。
	资料查阅
	

	7
	其他
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-5   航道整治工程建设标准强制性条文符合性审查内容
单位工程名称：                                                   年     月     日
	类别
	序号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	审查意见

	整

治

建

筑

物
	1
	施工期

观测
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
1.0.5对长河段和复杂多变滩险的航道整治工程，应进行施工期现场观测。当整治河段的河床地形、水流条件发生变化时，应对原设计中不相适应的部分进行局部调整。
	资料查阅
	

	
	2
	施工准备
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
13.1.2 施工前应根据设计文件对施工地区的自然条件、助航设施、船舶通过规律和施工对周围环境可能产生的影响，进行详细调查，编制施工组织设计。
	资料查阅
	

	
	3
	通航协调
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
13.1.3 航道整治施工应协调好施工与通航的关系。
	资料查阅
	

	
	4
	土工织物
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
10.1.5.2 土工织物必须经检验合格后方可使用。
	资料查阅
	

	炸

礁

工

程
	1
	基本规定
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
13.7.4.1 陆上炸礁应以浅孔爆破为主，严禁采用塞缝爆破或裸爆。

13.7.10 炸礁施工应按现行国家标准《爆破安全规程》（GB6722）的有关规定确定爆破地震、水中冲击波和个别飞散物的安全允许距离，并应采取微差爆破等措施，减弱爆破引起的水中冲击波和地震效应。
	资料查阅
	

	
	2
	钻孔爆破
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
13.7.6* 水下爆破钻孔船的位置必须准确定位，并应经常校核，锚定牢固。

13.7.9 在深水急流中进行钻孔爆破，应配用伸缩性小的防护绳，将起爆线和导爆管等松弛地绑在防护绳上，防止折断。
	资料查阅
	

	
	3
	爆破材料
	9.12.1.2*炸礁的平面位置和范围必须满足设计要求，航槽底部高程严禁高出设计高程。
	资料查阅
	

	
	4
	爆破参数
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）
9.12.3.2 水下裸露爆破的布药方式、炸药品种的每次起爆用药量应满足设计要求。
	资料查阅
	

	
	5
	爆破开挖
	《航道整治工程技术规范》（JTJ312-2003）
13.7.15 挖泥船消除爆破石渣前，应详细了解钻孔爆破设计和实际爆破情况，施工中发现爆破残留物或盲炮时，应立即采取措施，予以处理。
	资料查阅
	

	
	
	
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）
9.12.2.2*开挖施工程序应满足设计要求，严禁上下层同时垂直作业、弃渣堆集过高。
	现场检测、资料查阅
	

	
	6
	弃渣
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）
9.12.4.1*弃渣堆填的位置、范围和高程应满足设计要求，不得影响航道尺度。
	现场检测、资料查阅
	

	
	7
	验收及评定
	《航道整治工程技术规范》JTJ312-2003
14.2.1.3* 炸礁、清障、清渣和打捞沉船工程应进行硬式扫床或全复盖扫测，并应检验合格。
	资料查阅
	

	疏

浚

工

程
	1
	基本规定
	《航道整治工程技术规范》JTJ312-2003
13.7.16 疏浚过程中发现施工区域有沉船和石堆等障碍物时，应先查明情况，确定其位置，对无法避开的障碍物应先清除后疏浚。
	资料查阅
	

	
	2
	通航深度
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）
3.2.3.1无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点。

3.2.3.2.2有备淤深度的航道疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时，不得存在浅点。
	资料查阅
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-6
干船坞与船台滑道工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                                   年   月  日
	序号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	符合性审查意见

	1
	氯离子含量
	《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）

3.3.19混凝土拌合物的氯离子含量最高限制应符合标准规定。
	查阅混凝土拌合物中氯离子含量试验报告。
	

	2
	钢筋保护层厚度
	《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)
5.4.2钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，允许偏差应在标准允许范围内。
	现场采用混凝土保护层厚度测定仪测定实体保护层厚度。查阅施工单位自检和监理独立平行抽检资料。
	

	3
	桩基完整性检测
	《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ248-2001)

3.0.9钻孔灌注桩应100%进行完整性检测，并对桩身混凝土完整性进行评价。
	查阅具备检测资质单位出具的基桩质量检测报告。
	

	4
	其他指标
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-7   船闸工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                               年    月    日
	序号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	符合性审查意见

	1
	氯离子含量
	《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）

3.3.19混凝土拌合物的氯离子含量最高限制应符合标准规定。
	查阅混凝土拌合物中氯离子含量试验报告。
	

	2
	钢筋保护层厚度
	《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）

5.4.2钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，允许偏差应在标准允许范围内。
	现场采用混凝土保护层厚度测定仪测定实体保护层厚度。查阅施工单位自检和监理独立平行抽检资料。
	

	3
	引航道水深
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）3.2.3.1设计底边线以 内水域的开挖范围应满足设计要求，开挖断面不应小于设计开挖断面。
	现场采用测深仪（杆、砣）对引航道断面进行水深测量。查阅施工单位自检和监理独立平行抽检资料。
	

	4
	桩基完整性检测
	《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ248-2001)
3.0.9.钻孔灌注桩应100%进行完整性检测，并对桩身混凝土完整性进行评价。
	查阅具备检测资质单位出具的基桩质量检测报告。
	

	5
	其他指标
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-8  防波堤及护岸工程建设标准强制性条文符合性审查内容
               A：直立式防波堤工程

单位工程名称：                                             年   月   日

	序号
	审查内容
	审查依据
	审查

办法
	符合性审

查意见

	1
	混凝土配合比
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)

3.3.11*有抗冻要求的混凝土必须掺入适量引气剂。
3.3.16* 按耐久性要求，海水环境及淡水环境混凝土水灰比最大允许值应分别满足表3.3.16-1及表3.3.16-2的规定。

3.3.17* 按耐久性要求，海水环境混凝土的最低水泥用量应符合表3.3.17的规定。

4.1.25* 水运工程混凝土掺用的粉煤灰，必须是质量稳定、附有品质检验证明的商品，并符合下列规定。
4.1.25.2 钢筋混凝土和C30及C30以上的素混凝土应采用I级、Ⅱ级粉煤灰，海水环境浪溅-区的钢筋混凝土应采用需水量比不大于100％的I级、Ⅱ级粉煤灰。
	资料查阅
	

	2
	混凝土强度
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)
3.2.1混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值fcu,k（N/mm2）划分，其分级如表3.2.1。
	现场检测、资料查阅
	

	3
	钢筋保护层厚度
	二、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)

5.4.2* 钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，其尺寸允许偏差为浪溅区+10，-0 mm、其他部位+10，-5mm。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内。
	现场检测、资料查阅
	

	4
	直立堤水下基床验槽
	《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）

8.1.4*直立堤水下基床抛石前，应进行验槽，当回淤较厚时，应及时研究处理。
	资料查阅
	

	5
	直立堤沉箱填石
	《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）

8.3.9*沉箱安装后，箱内应及时抛填。
	现场检测、资料查阅
	

	6
	氯离子含量
	一、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）

5.2.6  南方海港工程浪溅区混凝土，按附录B规定方法测定的抗氯离子渗透性不应大于2000C。

5.3.4*预应力混凝土孔道灌浆所采用的水泥浆中氯离子总量不应超过水泥质量的0.06%。
	资料查阅
	

	7
	护面块体安放
	《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）

7.3.5人工块体应自下而上安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。 

7.4.4*干砌块石护面块石应紧密嵌固、相互错缝。
	现场检测、资料查阅
	

	8
	其他
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


   B： 斜坡式防波堤和护岸工程
单位工程名称：                                            年    月    日

	序号
	审查内容
	审查依据
	审查

办法
	审查

意见

	1
	混凝土配合比
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)

3.3.11*有抗冻要求的混凝土必须掺入适量引气剂。
3.3.16* 按耐久性要求，海水环境及淡水环境混凝土水灰比最大允许值应分别满足表3.3.16-1及表3.3.16-2的规定。

3.3.17* 按耐久性要求，海水环境混凝土的最低水泥用量应符合表3.3.17的规定。

4.1.25* 水运工程混凝土掺用的粉煤灰，必须是质量稳定、附有品质检验证明的商品，并符合下列规定。
  4.1.25.2 钢筋混凝土和C30及C30以上的素混凝土应采用I级、Ⅱ级粉煤灰，海水环境浪溅-区的钢筋混凝土应采用需水量比不大于100％的I级、Ⅱ级粉煤灰。
	资料

查阅
	

	2
	混凝土强度
	一、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269-96)
3.2.1混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值fcu,k（N/mm2）划分，其分级如表3.2.1。
	现场检测、资料查阅
	

	3
	钢筋保护层
厚度
	二、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ 269—96)

5.4.2* 钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，其尺寸允许偏差为浪溅区+10，-0 mm、其他部位+10，-5mm。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内。
	现场检测、资料查阅
	

	4
	软土地基上的抛石
	《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）

7.2.2软土地基上的抛石顺序应符合下列要求：

(1)当堤侧有块石压载层时，应先抛压载层，后抛堤身；

(2)当有挤淤要求时，应从断面中间逐渐向两侧抛填；

(3)当设计有控制抛石加荷速率要求时，应按设计要求设置沉降观测点，控制加荷间歇时间。

7.2.6 *每段堤心石抛填完成后，应及时理坡并覆盖垫层块石及护面层。
	资料

查阅
	

	5
	氯离子含量
	一、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275-2000）

5.2.6  南方海港工程浪溅区混凝土，按附录B规定方法测定的抗氯离子渗透性不应大于2000C。

5.3.4*预应力混凝土孔道灌浆所采用的水泥浆中氯离子总量不应超过水泥质量的0.06%。
	资料查阅
	

	6
	护面块体安放
	《防波堤设计与施工规范》（JTJ298-98）

7.3.5人工块体应自下而上安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。

7.4.4*干砌块石护面块石应紧密嵌固、相互错缝。
	现场检测、资料查阅
	

	7
	其他
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-9   疏浚、吹填工程建设标准强制性条文符合性审查内容
单位工程名称：                                            年    月    日

	类别
	序号
	审查内容
	审查内容及依据
	审查

办法
	审查

意见

	疏

浚

工

程
	1
	基本规定
	《航道整治工程技术规范》(JTJ312-2003)
13.7.16 疏浚过程中发现施工区域有沉船和石堆等障碍物时，应先查明情况，确定其位置，对无法避开的障碍物应先清除后疏浚。
	资料

查阅
	

	
	2
	泊位疏浚
	《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)
3.2.1.2码头前沿安全地带以外的泊位水域严禁存在浅点。
	资料

查阅
	

	
	3
	港池疏浚
	《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)
3.2.2.1无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点。

3.2.2.2.2有备淤深度码头前沿安全地带以外的泊位水域严禁存在浅点。
	资料

查阅
	

	
	4
	航道疏浚
	《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)
3.2.3.1无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点。

3.2.3.2.2有备淤深度的航道疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时，不得存在浅点。
	资料

查阅
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


附录表4-10               附 属 工 程 
A：房屋建筑工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                  年   月   日 

	序号
	审查内容
	审查内容及依据
	审查

办法
	符合性

审查意见

	1
	施工质量验收
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

3.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收： 

1. 建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2. 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3. 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4. 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5. 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7. 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9. 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10. 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	资料

查阅
	

	2
	单位(子单位)工程质量验收合格
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

5.0.4单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定：

1. 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

2. 质量控制资料应完整。

3. 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4. 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5. 观感质量验收应符合要求。
	资料

查阅
	

	3
	严禁验收的分部工程、单位(子单位)工程
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

5.0.7通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。
	资料

查阅
	

	4
	施工单位自检与提交验收报告
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

6.0.3单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
	资料

查阅
	

	5
	建设单位组织单位(子单位)工程验收
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

6.0.4建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
	资料

查阅
	

	6
	其他
	
	
	


B：铁路工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                        年     月    日

	序号
	审查内容
	审查依据
	审查
办法
	符合性
审查意见

	1
	施工质量验收
	《铁路工程施工质量验收标准》
铁路工程施工质量应按下列要求进行验收： 

1. 工程施工质量应符合本标准和相关专业验收标准的有关规定。
2. 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。
3. 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。各种检查记录的签证人员应报建设单位确认、备案。
4. 工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
5. 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件。重要分部工程验收时，勘察设计单位应派人参加。
6. 涉及结构安全的试块、试件和现场检测项目，监理单位应按规定进行平行检测、见证取样检测或见证检测。
7. 检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。
8. 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。
9. 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质。
10. 单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认。
	资料
查阅
	

	2
	单位工程质量验收合格
	《铁路工程施工质量验收标准》
单位工程质量验收合格应符合下列规定：
1. 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
2. 质量控制资料应完整。
3. 单位工程所含分部工程有关安全和使用功能的检测资料应完整。
4. 主要功能的抽查结果应符合有关标准的规定。
5. 观感质量验收应符合要求。
	资料
查阅
	

	3
	严禁验收的分部工程、单位工程
	《铁路工程施工质量验收标准》
通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，严禁验收。
	资料
查阅
	

	4
	其他
	
	
	

	综合审查意见
	

	鉴定人员
	


C、标志标牌工程建设标准强制性条文符合性审查内容

单位工程名称：                                                      年   月   日

	序

号
	审查内容
	审查依据
	审查办法
	符合性审

查意见

	1
	里程牌和界桩
	《内河航道工程质量检验评定标准》（DB33/386-2002）

20.1.1 里程牌和界桩制作的规格和质量必须符合设计要求和国标GB5863《内河助航标志》、GB5864《内河助航标志和主要外形尺寸》、GB13851《内河交通安全标志》的相关规定。
20.1.4 里程牌和界桩埋入基坑的深度必须符合设计要求。

20.1.5里程牌和界桩标注的字体和颜色必须符合设计要求和国标GB3181《漆膜颜色标准样本》的相关规定。

20.1.6 基础混凝土强度必须符合设计要求和规范规定。
	资料查阅
	

	2
	标志和标牌
	《内河航道工程质量检验评定标准》（DB33/386-2002）

20.2.1 标志、标牌制作的品种、型号、规格和质量必须符合设计要求和国标GB5863《内河助航标志》、GB5864《内河助航标志和主要外形尺寸》、GB13851《内河交通安全标志》的相关规定。
20.2.2 标志、标牌喷涂的颜色及标注的字体、图形和符号必须符合设计要求和国标GB3181《漆膜颜色标准样本》的相关规定。

20.2.4 发光助航标志的灯器和电源型号、规格和质量必须符合设计要求和规范规定。

20.2.5 埋入混凝土基础的立柱长度及锚固方法和质量必须符合设计要求。
	资料查阅
	

	3
	浮鼓和浮船
	《内河航道工程质量检验评定标准》（DB33/386-2002）

20.3.1 水上设置的钢质浮鼓（船）及其附件所用的钢材型号、规格和质量必须符合设计要求。

20.3.2浮鼓（船）制作完成后，必须做水密或气密试验，其结果必须符合设计要求。

20.3.4浮鼓（船）的锚碇方式以及混凝土锚碇块的制作必须符合设计要求。

20.3.5 浮鼓（船）与锚碇块的连接必须牢固、严禁松动。

20.3.6发光浮鼓（船）的灯器和电源型号、规格和质量必须符合设计要求和规范规定。
	资料查阅
	

	综合审查意见
	

	组织单位
	
	鉴定人员
	


PAGE  
1

_1372516482.unknown

_1372516709.unknown

_1375706231.unknown

_1372516794.unknown

_1372516599.unknown

_1371124782.unknown

